## BM 05.2021
Boletim de Medição - nº 005/2021
Objeto: Contratação de empresa de engenharia ambiental para realização dos serviços de Operação da Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Município de Gravatá/PE. |  |  |  |  | Empresa: Via Ambiental Engenharia e Serviços S/A |  |  |  | Contrato nº: 014/2018 |  | Ordem de Serviço nº: 001/2021
Valor Inicial do Contrato: |  | 9184429.31 | Medições Anteriores: |  | 2515906.7717 | Período de Execução s/ Termo Aditivo: |  |  |  |  | 29/01/2018 a 29/01/2019
Valor(es) do(s) Aditivo(s): |  | 233145.3 | Esta Medição: |  | 624001.7417 | 7ª Termo Aditivo: |  |  |  |  | 30/01/2021 a 29/01/2022
Valor(es) Reequilíbrio e Reajuste(s): |  | 1026684.79 | Valor Medido Acumulado: |  | 3139908.5134 | Periodo Medido: |  |  |  |  | 01/06/2021 a 30/06/2021
Valor Final do Contrato com reajuste após o aditivo de prazo: |  | 10444259.4 |  |  |  | Percentual do Valor Total Executado |  |  |  | Neste BM: | 5.975%
|  |  | Saldo do Contrato: |  | 7304350.8866 |  |  |  |  | Até este BM: | 30.06%
Item | Discriminação |  |  |  |  | Unidade | Quantidade |  |  |  | Preço
[7 empty] | Contrato | Executado |  | Saldo | Unitário | Total
[8 empty] | Este BM. | Até este BM.
1 | Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos |  |  |  |  | km | 15930.6 | 1059.48 | 4213.13 | 11717.47 | 107.6178 | 114018.8791 | Produção Mensal | Produção Mensal por funcionário
2 | Capinação manual, raspagem de linha d'agua e passeios de vias urbanas pavimentadas |  |  |  |  | km | 275.04 | 0 | 0 | 275.04 | 1356.6757 | 0 | 22.92 | 3.2743 | 0
3 | Pintura de meio fio em cal de vias urbanas pavimentadas |  |  |  |  | km | 275.04 | 0 | 0 | 275.04 | 404.461 | 0 | 22.92 | 11.46 | 0
4 | Equipe de serviços complementares |  |  |  |  | homem | 187 | 15 | 59 | 128 | 4157.0867 | 62356.3004 |  |  | 15
5 | Implantação, manutenção e reposição de conteineres de 1.000 litros |  |  |  |  | unidade | 300 | 25 | 94 | 206 | 314.448 | 7861.2001 |  |  | 15
6 | Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, conteneirizados, comerciais e varrição de feiras livres |  |  |  |  | ton. | 27824.79 | 2232.47 | 8977.24 | 18847.55 | 128.734 | 287394.7184
7 | Coleta e transporte de resíduos volumosos |  |  |  |  | ton. | 8948.05 | 28.77 | 28.77 | 8919.28 | 82.9387 | 2386.1477
8 | Operação de aterro sanitário |  |  |  |  | ton. | 41208.72 | 2886.51 | 12204.51 | 29004.21 | 36.0372 | 104021.6731
9 | Execução de drenagem de chorume |  |  |  |  | m | 3600 | 0 | 55 | 3545 | 59.344 | 0
10 | Execução de drenagem de gás |  |  |  |  | m | 360 | 0 | 4 | 356 | 217.2799 | 0
11 | Execução de drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | m | 2400 | 0 | 22 | 2378 | 98.7676 | 0
12 | Administração Local |  |  |  |  | equipe | 12 | 1 | 4 | 8 | 45872.2485 | 45872.2485
13 | Obra de Engenharia no Aterro Sanitário - Locação de Escavadeira Hidraúlica |  |  |  | diária | diária | 24 | 0 | 0 | 24 | 2031.36 | 0
14 | Obra de Engenharia no Aterro Sanitário - Locação de Rolo Compactador |  |  |  | diária | diária | 24 | 0 | 0 | 24 | 1142.64 | 0
15 | Obra de Engenharia no Aterro Sanitário - Locação de Caminhão Basculante Trucado |  |  |  | diária | diária | 24 | 0 | 0 | 24 | 1079.16 | 0
16 | Recirculação Interna de Chorume - Locação de Caminhão Pipa |  |  |  | mês | mês | 24 | 0 | 0 | 24 | 6500
17 | Coleta e Tratamento Externo de Chorume em Estação de Tratamento Licenciada |  |  |  | m³ | m³ | 427.849 | 0 | 0 | 427.849 | 110.46 | 0
TOTAL | [11 empty] | 624001.7417
Gravatá, 01 de Julho de 2021.
Via ambiental |  |  |  | Fiscalização Prefeitura |  |  |  | Secretário Prefeitura

## Item 1 - Varrição
INFORME MENSAL - VARRIÇÃO
| PERIODO: | 01/06/2021 e 30/06/2021 |  |  | DIAS CORRIDOS: | 30 | REVISÃO: | 1
ITEM | LOGRADOURO | EXTENSÃO (m) | FREQUENCIA | FATOR | TURNO | EXTENSÃO PONDERADA (m) | EXTENSÃO PONDERADA MENSAL(m) | OBSERVAÇÕES
1 | RUA SANTO AMARO | 277 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 253.0943 | 7592.8304 |  | 1D | 0.9137
2 | TRAVESSA SANTO AMARO | 89 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 81.3191 | 2439.5737 |  | 3SS | 0.48629
3 | RUA VER ELIAS TORRES | 300 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 274.1094 | 8223.282 |  | 3S | 0.4863
4 | RUA DR SILVA JARDIM | 94 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 85.8876 | 2576.6284 |  | 1N | 0.9137
5 | RUA PADRE DIOGO FEIJÓ | 65 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 59.3904 | 1781.7111 |  | 4S | 0.60913
6 | RUA ALUIZIO RIBEIRO DE BRITO | 83 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 75.8369 | 2275.108 |  | 5S | 0.76141
7 | AV RUI BARBOSA | 235 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 214.719 | 6441.5709 |  | 1DD | 0.97258
8 | RUA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 225 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 205.5821 | 6167.4615
9 | RUA DAS MORENAS | 88.63 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 80.9811 | 2429.4316
10 | RUA DAS CREOULAS | 67.38 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 61.565 | 1846.9491
11 | PRAÇA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 178 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 162.6382 | 4879.1473
12 | PRAÇA AARÃO LINS DE SOUZA | 219 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 200.0999 | 6002.9959
13 | PRAÇA RUI BARBOSA | 141 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 128.8314 | 3864.9425
14 | RUA JOÃO PAULINO DE CARVALHO | 162 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 148.0191 | 4440.5723
16 | JOÃO ROBERTO REGALADO | 260 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 237.5615 | 7126.8444
17 | RUA JOSÉ BONIFACIO | 87 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 79.4917 | 2384.7518
18 | RUA DUQUE DE CAXIAS | 146 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 133.3999 | 4001.9972
19 | RUA JOAQUIM NABUCO | 356 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 325.2765 | 9758.2946
20 | RUA TOMÉ DE SOUZA | 100 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 91.3698 | 2741.094
21 | AV. JOAQUIM DIDIER | 949 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 867.0994 | 26012.9821
22 | RUA CORONEL ESTEVÃO CAMARA | 97 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 88.6287 | 2658.8612
23 | RUA SÉRGIO LORETO | 210 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 191.8766 | 5756.2974
24 | RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA | 273 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 249.4396 | 7483.1866
25 | TRAV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA | 54.8 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 50.0707 | 1502.1195
26 | RUA SÃO JOSÉ | 241 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 220.2012 | 6606.0365
27 | RUA DA ESTAÇÃO | 135 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 123.3492 | 3700.4769
28 | RUA DR. POSSIDÔNIO DO REGO BARROS | 57.14 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 52.2087 | 1566.2611
29 | RUA CONSELHEIRO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO | 547 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 499.7928 | 14993.7842
30 | RUA TENENTE CLETO CAMPELO | 296 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 270.4546 | 8113.6382
31 | PRAÇA RODOLFO MORAES | 71 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 64.8726 | 1946.1767
32 | RUA SETE DE SETEMBRO | 554 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 506.1887 | 15185.6608
33 | RUA MONTE CASTELO | 115 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 105.0753 | 3152.2581
34 | RUA HILDA GONZALES | 139 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 127.004 | 3810.1207
35 | RUA DOUTOR AMAURY DE MEDEIROS | 1255 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 1146.691 | 34400.7297
36 | AV. FELIX SOBRINHO | 223 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 203.7547 | 6112.6396
37 | AV. AGAMENON MAGALHÃES | 460 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 420.3011 | 12609.0324
38 | RUA DO PRADO | 294 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 268.6272 | 8058.8164
39 | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | 493 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 450.4531 | 13513.5934
40 | AV. DANTAS BARRETO | 144 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 131.5725 | 3947.1754
41 | RUA SANTO ANTONIO | 437 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 399.286 | 11978.5808
42 | RUA IZALTINO POGGI | 322 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 294.2108 | 8826.3227
43 | RUA SÃO JOÃO | 135 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 123.3492 | 3700.4769
44 | TRAV. SÃO JOÃO | 92 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 84.0602 | 2521.8065
45 | RUA DA ENCRUZILHADA | 311 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 284.1601 | 8524.8023
46 | RUA QUINTINO BOCAIUVA | 645 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 313.6641 | 9409.9243
47 | RUA DO NORTE | 617 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 563.7517 | 16912.55
48 | PRAÇA DA RUA DO NORTE | 59 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 53.9082 | 1617.2455
49 | RUA MAURICIO DE NASSAU | 466 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 425.7833 | 12773.498
50 | RUA MANOEL CASTOR DA ROSA | 402 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 367.3066 | 11019.1979
51 | AV. AGAMENON MAGALHÃES | 97 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 88.6287 | 2658.8612
52 | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 129 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 117.867 | 3536.0113
53 | RUA SÃO VICENTE DE PAULA | 270 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 246.6985 | 7400.9538
54 | RUA PADRE JOAQUIM CAVALCANTE | 290 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 264.9724 | 7949.1726
55 | RUA LOURENÇO CORREIA DE MELO | 407 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 371.8751 | 11156.2526
56 | RUA SÃO PAULO | 151 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 137.9684 | 4139.0519
57 | RUA NICOLAU CORREIA TEIXEIRA | 107 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 97.7657 | 2932.9706
58 | RUA MARQUEZ DE POMBAL | 110 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 100.5068 | 3015.2034
59 | RUA CORONEL ESTEVÃO CAMARA | 312 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 285.0738 | 8552.2133
60 | RUA FELIPE CAMARÃO | 50 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 45.6849 | 1370.547
61 | OZIRES LUIS CALDAS | 50 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 45.6849 | 1370.547
62 | AV. AGAMENON MAGAHÃES | 259 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 236.6478 | 7099.4335
63 | RUA QUINZE DE NOVEMBRO | 150 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 137.0547 | 4111.641
64 | RUA CONSELHEIRO MANOEL RODRIGUES ALVES | 282 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 257.6628 | 7729.8851
65 | RUA SEBASTIÃO PINTO DE BARROS | 165 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 150.7602 | 4522.8051
66 | RUA DUARTE COELHO | 309 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 282.3327 | 8469.9805
67 | RUA VICENTE SOARES DA SILVA | 270 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 246.6985 | 7400.9538
68 | TRAV. VICENTE SOARES DA SILVA | 161 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 147.1054 | 4413.1613
69 | RUA AUGUSTO S. HOLANDA | 78 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 71.2684 | 2138.0533
70 | RUA JOÃO FLORENCIO DO NASCIMENTO | 167 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 152.5876 | 4577.627
71 | RUA SEVERINA LIMA DA SILVA | 79 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 72.1821 | 2165.4643
72 | RUA JOSÉ GONÇALVES DE MELO | 306 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 279.5916 | 8387.7476
73 | TRAV. JOSÉ GONÇALVES DE MELO | 53 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 48.426 | 1452.7798
74 | RUA SÃO DOMINGOS | 221 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 201.9273 | 6057.8177
75 | RUA 25 DE DEZEMBRO | 274 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 250.3533 | 7510.5976
76 | RUA SANTA CECÍLIA | 97 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 88.6287 | 2658.8612
77 | RUA LAMARTINE FARIAS DE CASTRO | 435 | 1D | 0.9137 | DIURNO | 397.4586 | 11923.7589
78 | RUA QUINZE DE NOVEMBRO | 1642 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 798.5062 | 23955.1873
79 | RUA PADRE CICERO | 544.77 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 264.9222 | 7947.6659
80 | RUA BELO HORIZONTE | 95.3 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 46.3445 | 1390.3346
81 | RUA ALCIDES MELO | 126 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 61.2739 | 1838.2178
82 | RUA SÃO DIMAS | 145 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 70.5136 | 2115.4093
83 | RUA MIGUEL BENTO | 376 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 182.8492 | 5485.4753
84 | RUA CONSELHEIRO LAURINDO GOMES DA SILVA | 237.48 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 115.4868 | 3464.6028
85 | 1ª TRAV. PADRE CICERO | 75 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 36.4726 | 1094.1772
86 | RUA JOAQUIM FAUSTINO ROCHA | 170.36 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 82.8462 | 2485.3872
87 | RUA LUIZ FRANCELINO DE SOUZA | 88 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 42.7945 | 1283.8346
88 | RUA JASMELINO CORRÊA DE MELO | 134 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 65.1643 | 1954.93
89 | RUA JÚLIO DEMÉTRIO | 478 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 232.4519 | 6973.5563
90 | RUA SEBASTIÃO PINTO DE BARROS | 147 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 71.4862 | 2144.5874
91 | RUA JOAQUIM SOUTO MAIOR | 380 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 184.7944 | 5543.8314
92 | RUA SANTA INÊS | 202 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 98.2328 | 2946.9841
93 | RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA | 193.37 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 94.036 | 2821.0807
94 | RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO | 192.36 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 93.5449 | 2806.3458
95 | RUA OTILIA DE MORAES | 143 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 69.541 | 2086.2313
96 | RUA OLAVO BILAC | 297.9 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 144.8691 | 4346.072
97 | RUA DAS CALÇADAS | 76.64 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 37.2701 | 1118.1033
98 | RUA DAS ROSAS | 181 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 88.0205 | 2640.6144
99 | RUA MATEUS FERREIRA DE MOURA | 556 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 270.3834 | 8111.5007
100 | RUA DA ESPERANÇA | 740 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 359.8627 | 10795.8822
101 | RUA NYMPHA DIDIER | 132.74 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 64.5516 | 1936.5478
102 | RUA REGIS VELHO | 340 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 165.3423 | 4960.2702
103 | RUA PRINCESA IZABEL | 185 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 89.9657 | 2698.9706
104 | RUA SETE SETEMBRO | 156 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 75.863 | 2275.8887
105 | RUA DO CRUZEIRO | 374 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 181.8766 | 5456.2972
106 | RUA DO ALECRIM | 245 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 119.1437 | 3574.3123
107 | PRAÇA DO ALTO DO CRUZEIRO | 247 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 120.1163 | 3603.4904
108 | RUA SÃO PEDRO | 425 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 206.6779 | 6200.3377
109 | RUA 1º DE JANEIRO | 40 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 19.452 | 583.5612
110 | RUA FISCAL TITO PINTO MARQUES | 104 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 50.5753 | 1517.2591
111 | RUA 14 DE JULHO | 158 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 76.8356 | 2305.0667
112 | RUA MONTE CASTELO | 114 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 55.4383 | 1663.1494
113 | RUA CAPITÃO URBANO ALEXANDRINO | 87 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 42.3082 | 1269.2456
114 | RUA FELINTO DE FARIAS CASTRO | 290 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 141.0273 | 4230.8187
115 | RUA DA SOLEDADE | 200 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 97.2602 | 2917.806
116 | RUA INACIO JOSÉ DA SILVA | 116 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 56.4109 | 1692.3275
117 | TRAV. INACIO JOSÉ DA SILVA | 100 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 48.6301 | 1458.903
118 | RUA CARAMURU | 247 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 120.1163 | 3603.4904
119 | RUA NATURALISTA FARIAS NEVES | 470 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 228.5615 | 6856.8441
120 | RUA COMENDADOR MIGUEL GASTÃO DE OLIVEIRA | 484 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 235.3697 | 7061.0905
121 | RUA PREFEITO JOSÉ ALVES VARELA | 270 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 131.3013 | 3939.0381
122 | RUA ANTONIO AVELINO DO REGO BARROS | 492 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 239.2601 | 7177.8028
123 | RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 150 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 72.9451 | 2188.3545
124 | RUA ESTACIO DE SÁ | 213 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 103.5821 | 3107.4634
125 | RUA DOM PEDRO 2º | 130 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 63.2191 | 1896.5739
126 | RUA 21 DE ABRIL | 235 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 114.2807 | 3428.422
127 | RUA DR. POSSIDONIO DO REGO BARROS | 264 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 128.3835 | 3851.5039
128 | RUA GONÇAVES DIAS | 128 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 62.2465 | 1867.3958
129 | TRAV. GONÇALVES DIAS | 35 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 17.0205 | 510.616
130 | RUA PREFEITO JOSÉ GOMES DE ANDRADE | 320 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 155.6163 | 4668.4896
131 | RUA CONSELHEIRO PAULINO GOMES DO NASCIMENTO | 326 | 3S | 0.4863 | DIURNO | 158.5341 | 4756.0238
132 | RUA TENENTE CLETO CAMPELO | 296 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 270.4546 | 8113.6382
133 | PRAÇA RODOLFO MORAES | 71 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 64.8726 | 1946.1767
134 | AV. FELIX SOBRINHO | 282 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 257.6628 | 7729.8851
135 | RUA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 225 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 205.5821 | 6167.4615
136 | TRAVESSA CHAVES | 162 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 148.0191 | 4440.5723
137 | RUA HILDA GONZALES | 157 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 143.4506 | 4303.5176
138 | RUA SETE DE SETEMBRO | 565 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 516.2394 | 15487.1811
139 | RUA SÃO JOSÉ | 241 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 220.2012 | 6606.0365
140 | RUA SANTO AMARO | 277 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 253.0943 | 7592.8304
141 | TRAV. SANTO AMARO | 89 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 81.3191 | 2439.5737
142 | RUA VEREADR ELIAS TORRES | 300 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 274.1094 | 8223.282
143 | RUA DAS MORENAS | 88.63 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 80.9811 | 2429.4316
144 | RUA DAS CRIOULAS | 67.38 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 61.565 | 1846.9491
145 | RUA SILVA JARDM | 94 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 85.8876 | 2576.6284
146 | RUA ALUIZIO RIBEIRO DE BRITO | 83 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 75.8369 | 2275.108
147 | AV. RUI BARBOSA | 235 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 214.719 | 6441.5709
148 | PRAÇA AARÃO LINS DE ANDRADE | 219 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 200.0999 | 6002.9959
149 | PRAÇA RUI BARBOSA | 141 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 128.8314 | 3864.9425
150 | PRAÇA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 178 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 162.6382 | 4879.1473
151 | RUA DR. AMAURY DE MEDEIROS | 393 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 359.0833 | 10772.4994
152 | RUA JOÃO PAULINO DE CARVALHO | 162 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 148.0191 | 4440.5723
153 | RUA JOSÉ BONIFACIO | 87 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 79.4917 | 2384.7518
154 | RUA DUQUE DE CAXIAS | 146 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 133.3999 | 4001.9972
155 | RUA JOAQUIM NABUCO | 356 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 325.2765 | 9758.2946
156 | RUA TOMÉ DE SOUZA | 100 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 91.3698 | 2741.094
157 | RUA JOÃO NOBERTO REGALADO | 140 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 127.9177 | 3837.5316
158 | RUA CONSELHEIRO TEODORO MACIEL | 44 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 40.2027 | 1206.0814
159 | RUA JOAQUIM SOUTO MAIOR | 65 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 59.3904 | 1781.7111
160 | RUA 15 DE NOVEMBRO | 135 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 123.3492 | 3700.4769
161 | RUA LAMARTINE FARIAS DE CASTRO | 435 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 397.4586 | 11923.7589
162 | AV. AGAMENON MAGALHÃES | 816 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 745.5776 | 22367.327
163 | RUA DUARTE COELHO | 309 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 282.3327 | 8469.9805
164 | RUA DO PRADO | 294 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 268.6272 | 8058.8164
165 | RUA QUINTINO BOCAIUVA | 645 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 589.3352 | 17680.0563
166 | RUA MANOEL CASTOR DA ROSA | 402 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 367.3066 | 11019.1979
167 | RUA SÃO VICENTE DE PAULA | 270 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 246.6985 | 7400.9538
168 | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 129 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 117.867 | 3536.0113
169 | RUA MAURICIO DE NASSAU | 466 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 425.7833 | 12773.498
170 | RUA DO NORTE | 617 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 563.7517 | 16912.55
171 | RUA PADRE JOAQUIM CAVALCANTE | 290 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 264.9724 | 7949.1726
172 | RUA SERGIO LORETO | 250 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 228.4245 | 6852.735
173 | RUA FELIPE CAMARÃO | 50 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 45.6849 | 1370.547
174 | RUA SÃO PAULO | 151 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 137.9684 | 4139.0519
175 | RUA NICOLAU CORREIA TEIXEIRA | 107 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 97.7657 | 2932.9706
176 | RUA LOURENÇO CORREIA DE MELO | 160 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 146.1917 | 4385.7504
177 | RUA PADRE ANCHIETA | 37 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 33.8068 | 1014.2048
178 | RUA VIDAL DE NEGREIROS | 60 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 54.8219 | 1644.6564
179 | RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA | 273 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 249.4396 | 7483.1866
180 | RUA REGIS VELHO | 340 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 310.6573 | 9319.7196
181 | RUA PRINCESA IZABEL | 298 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 272.282 | 8168.4601
182 | AVENIDA JOAQUIM DIDIER | 949 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 867.0994 | 26012.9821
183 | RUA OZIRES LUIS CALDAS | 50 | 1N | 0.9137 | NOTURNO | 45.6849 | 1370.547
TOTAL MENSAL (km) | [6 empty] | 1059.48
ANEXO: Relatório Fotográfico

## Item 2 - Capinação (hidden)
INFORME MENSAL - CAPINAÇÃO
DEZEMBRO 2020
SEMANA | DATA | LOGRADOURO | EXTENSÃO (m) | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | OBSERVAÇÕES
|  | TOTAL MENSAL (km): | 0 |  |  | 7 | funcionários / mês convencional
ANEXO: Relatório Fotográfico e Informes Semanais | [5 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês convencional
[6 empty] | 18 | dias / mês de outubro
[6 empty] | 0.6 | percentual
[6 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês de outubro
[6 empty] | 6 | funcionários / mês de outubro
[6 empty] | #REF! | km produção teórica / mês de outubro
NÃO CUMPRIU A META DE PRODUÇÃO

## Item 3 - Pintura (hidden)
INFORME MENSAL - PINTURA DE MEIO FIO
DEZEMBRO 2020
SEMANA | DATA | LOGRADOURO | EXTENSÃO (m) | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | OBSERVAÇÕES
|  |  | 0 |  |  | 2 | funcionários / mês convencional
ANEXO: Relatório Fotográfico e Informes Semanais | [5 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês convencional
[6 empty] | 19 | dias / mês de outubro
[6 empty] | 0.63333 | percentual
[6 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês de outubro
[6 empty] | 1 | funcionários / mês de outubro
[6 empty] | #REF! | km produção teórica / mês de outubro
CUMPRIU A META DE PRODUÇÃO

## Item 4 - Serviços Complem.
INFORME MENSAL - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
JUNHO 2021
SEMANA | DATA | ORDEM DE SERVIÇO | SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | OBSERVAÇÕES
1ª SEMANA | 2021-06-01 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO SÃO JOSÉ | 15
1ª SEMANA | 2021-06-01 | 1.6.21 | LIMPEZA | SECRETARIA DE FINANÇAS | 15
1ª SEMANA | 2021-06-01 | 1.6.21 | SERVIÇO | ALTO DO CRUZEIRO | 15
1ª SEMANA | 2021-06-01 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | LINHA FÉRREA | 15
1ª SEMANA | 2021-06-02 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO SÃO JOSÉ | 15
1ª SEMANA | 2021-06-02 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | LINHA FÉRREA | 15
1ª SEMANA | 2021-06-02 | 1.6.21 | LIMPEZA | SECRETARIA DE FINANÇAS | 15
1ª SEMANA | 2021-06-02 | 1.6.21 | SERVIÇO | ALTO DO CRUZEIRO | 15
1ª SEMANA | 2021-06-02 | 1.6.21 | SERVIÇO | PRAÇA ARÃO LINS | 15
1ª SEMANA | 2021-06-03 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO SÃO JOSÉ | 15
1ª SEMANA | 2021-06-03 | 1.6.21 | SERVIÇO | PRAÇA ARÃO LINS | 15
1ª SEMANA | 2021-06-03 | 1.6.21 | SERVIÇO | ALTO DO CRUZEIRO | 15
1ª SEMANA | 2021-06-03 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | LINHA FÉRREA | 15
1ª SEMANA | 2021-06-04 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO SÃO JOSÉ | 15
1ª SEMANA | 2021-06-04 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | LINHA FÉRREA | 15
1ª SEMANA | 2021-06-04 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | RUA DA ESTRELA | 15
1ª SEMANA | 2021-06-05 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO SÃO JOSÉ | 15
1ª SEMANA | 2021-06-05 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | LINHA FÉRREA | 15
1ª SEMANA | 2021-06-05 | 1.6.21 | CAPINAÇÃO | RUA DA ESTRELA | 15
2ª SEMANA | 2021-06-07 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO SÃO JOSÉ | 15
2ª SEMANA | 2021-06-07 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | LINHA FÉRREA | 15
2ª SEMANA | 2021-06-08 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO SÃO JOSÉ | 15
2ª SEMANA | 2021-06-08 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | LINHA FÉRREA | 15
2ª SEMANA | 2021-06-08 | 2.6.21 | LIMPEZA | PREFEITURA | 15
2ª SEMANA | 2021-06-09 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | AVENCAS | 15
2ª SEMANA | 2021-06-09 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | LINHA FÉRREA | 15
2ª SEMANA | 2021-06-09 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO SÃO JOSÉ | 15
2ª SEMANA | 2021-06-10 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | AVENCAS | 15
2ª SEMANA | 2021-06-10 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | LINHA FÉRREA | 15
2ª SEMANA | 2021-06-10 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO SÃO JOSÉ | 15
2ª SEMANA | 2021-06-10 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | CRAS | 15
2ª SEMANA | 2021-06-11 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | PARQUE DA CIDADE | 15
2ª SEMANA | 2021-06-11 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO SÃO JOSÉ | 15
2ª SEMANA | 2021-06-11 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | CRAS | 15
2ª SEMANA | 2021-06-12 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | LINHA FÉRREA | 15
2ª SEMANA | 2021-06-12 | 2.6.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO SÃO JOSÉ | 15
3ª SEMANA | 2021-06-14 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | ESCOLA CAIC | 15
3ª SEMANA | 2021-06-14 | 3.6.21 | LIMPEZA | SECRETARIA DE FINANÇAS | 15
3ª SEMANA | 2021-06-15 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | ESCOLA CAIC | 15
3ª SEMANA | 2021-06-15 | 3.6.21 | LIMPEZA | SECRETARIA DE FINANÇAS | 15
3ª SEMANA | 2021-06-15 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA JOAQUIM DIDIER | 15
3ª SEMANA | 2021-06-16 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA JOAQUIM DIDIER | 15
3ª SEMANA | 2021-06-16 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | ESCOLA CAIC | 15
3ª SEMANA | 2021-06-16 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | UPA | 15
3ª SEMANA | 2021-06-16 | 3.6.21 | LIMPEZA | SECRETARIA DE FINANÇAS | 15
3ª SEMANA | 2021-06-17 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | ESCOLA CAIC | 15
3ª SEMANA | 2021-06-17 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA JOAQUIM DIDIER | 15
3ª SEMANA | 2021-06-17 | 3.6.21 | LIMPEZA | SECRETARIA DE FINANÇAS | 15
3ª SEMANA | 2021-06-18 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | PONTE DO COMÉRCIO | 15
3ª SEMANA | 2021-06-18 | 3.6.21 | LIMPEZA | SECRETARIA DE FINANÇAS | 15
3ª SEMANA | 2021-06-18 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | QUADRA DO POVO | 15
3ª SEMANA | 2021-06-18 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | RUA MONTE CASTELO | 15
3ª SEMANA | 2021-06-18 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | RUA REGIS VELHO | 15
3ª SEMANA | 2021-06-19 | 3.6.21 | LIMPEZA | SECRETARIA DE FINANÇAS | 15
3ª SEMANA | 2021-06-19 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | RUA MONTE CASTELO | 15
3ª SEMANA | 2021-06-19 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | ESCOLA CAIC | 15
3ª SEMANA | 2021-06-19 | 3.6.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA JOAQUIM DIDIER | 15
4ª SEMANA | 2021-06-21 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | RUA DELFINO INÁCIO | 15
4ª SEMANA | 2021-06-21 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | DEPÓSITO DA GUARDA MUNICIPAL | 15
4ª SEMANA | 2021-06-21 | 4.6.21 | LIMPEZA | SECRETARIA DE FINANÇAS | 15
4ª SEMANA | 2021-06-21 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | RUA MONTE CASTELO | 15
4ª SEMANA | 2021-06-21 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | HOSPITAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA | 15
4ª SEMANA | 2021-06-21 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | BASE SAMU | 15
4ª SEMANA | 2021-06-21 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | TERMINAL RODOVIÁRIO | 15
4ª SEMANA | 2021-06-21 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | ALTO DO CRUZEIRO | 15
4ª SEMANA | 2021-06-22 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | TERMINAL RODOVIÁRIO | 15
4ª SEMANA | 2021-06-22 | 4.6.21 | LIMPEZA | PRAÇA ARÃO LINS | 15
4ª SEMANA | 2021-06-22 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | ALTO DO CRUZEIRO | 15
4ª SEMANA | 2021-06-22 | 4.6.21 | SERVIÇO | ENTRADA RODOVIÁRIA | 15
4ª SEMANA | 2021-06-23 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO | 15
4ª SEMANA | 2021-06-23 | 4.6.21 | LIMPEZA | PRAÇA 10 | 15
4ª SEMANA | 2021-06-23 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | ALTO DO CRUZEIRO | 15
4ª SEMANA | 2021-06-23 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | 15
4ª SEMANA | 2021-06-23 | 4.6.21 | LIMPEZA | PRAÇA ARÃO LINS | 15
4ª SEMANA | 2021-06-25 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO | 15
4ª SEMANA | 2021-06-25 | 4.6.21 | PINTURA | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO | 15
4ª SEMANA | 2021-06-25 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | AVENIDA MATEUS FERREIRA | 15
4ª SEMANA | 2021-06-25 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | RUA CONSELHEIRO MANOEL | 15
4ª SEMANA | 2021-06-25 | 4.6.21 | PINTURA | RUA CONSELHEIRO MANOEL | 15
4ª SEMANA | 2021-06-26 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | ESCOLA CAIC | 15
4ª SEMANA | 2021-06-26 | 4.6.21 | CAPINAÇÃO | PERIMETRAL (JUCÁ) | 15
5ª SEMANA | 2021-06-28 | 5.6.21 | CAPINAÇÃO | PERIMETRAL (JUCÁ) | 15
5ª SEMANA | 2021-06-28 | 5.6.21 | CAPINAÇÃO | ESCOLA CAIC | 15
5ª SEMANA | 2021-06-28 | 5.6.21 | LIMPEZA | PRAÇA 10 | 15
5ª SEMANA | 2021-06-28 | 5.6.21 | CAPINAÇÃO | PRÉDIO BOLSA FAMÍLIA | 15
5ª SEMANA | 2021-06-29 | 5.6.21 | CAPINAÇÃO | PERIMETRAL (JUCÁ) | 15
5ª SEMANA | 2021-06-29 | 5.6.21 | CAPINAÇÃO | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 15
5ª SEMANA | 2021-06-30 | 5.6.21 | CAPINAÇÃO | PERIMETRAL (JUCÁ) | 15
5ª SEMANA | 2021-06-30 | 5.6.21 | CAPINAÇÃO | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 15
5ª SEMANA | 2021-06-30 | 5.6.21 | CAPINAÇÃO | ESCOLA CAIC | 15
5ª SEMANA | 2021-06-30 | 5.6.21 | LIMPEZA | CEMITÉRIO | 15
ANEXOS: Ordens de Serviço, Relatório Fotográfico e Informes Semanais

## Item 5 - Conteineres
INFORME MENSAL - CONTEINERES
JUNHO 2021
ITEM | Nº CONTEINER | LOCALIZAÇÃO | ESTADO
1 | C 02 | CADEIA PÚBLICA | OPERATIVO
2 | C 04 | RUA EDNA PEREIRA FERREIRA | OPERATIVO
3 | C 05 | RUA DR. JURANDIR CORREIA DE MELO | OPERATIVO
4 | C 06 | RUA DR. JURANDIR CORREIA DE MELO | OPERATIVO
5 | C 07 | MERCADO DE FARINHA | OPERATIVO
6 | C 08 | AV. ZEZINHO LAMARTINE | OPERATIVO
7 | C 09 | AVENIDA JOAQUIM DIDIER | OPERATIVO
8 | C 10 | LOTEAMENTO NOVA GRAVATÁ | OPERATIVO
9 | C 11 | RUA JOAQUIM BATISTA DE OLIVEIRA | OPERATIVO
10 | C 12 | AV. DANTAS BARRETO | OPERATIVO
11 | C 13 | RUA EDVALDO PIRES DA SILVA | OPERATIVO
12 | C 17 | RUA OLAVO BANDEIRA | OPERATIVO
13 | C 19 | SITIO CURRAL DO MEIO | OPERATIVO
14 | C 22 | SECRETARIA DE OBRAS | OPERATIVO
15 | C 54 | RUA 15 DE NOVEMBRO | OPERATIVO
16 | C 58 | RUA TIRADENTES | OPERATIVO
17 | C 59 | RUA LUCIANA NUNES | OPERATIVO
18 | C 62 | RUA JOAQUIM SOUTO | OPERATIVO
19 | C 65 | CEMITÉRIO | OPERATIVO
20 | C 69 | RUA 15 DE NOVEMBRO | OPERATIVO
21 | C 73 | RUA JOÃO SOARES DE OLIVEIRA | OPERATIVO
22 | C 74 | RUA DR. JURANDIR CORREIA DE MELO | OPERATIVO
23 | C 91 | RUA AMAURY DE MEDEIROS | OPERATIVO
24 | C 92 | CRAS III | OPERATIVO
25 | C 93 | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | OPERATIVO
ESTADO: Operativo ou Parado
ANEXOS: Relatório Fotográfico

## Item 6 - Coleta Domiciliar
INFORME MENSAL - COLETA DOMICILIAR
JUNHO 2021
Nº TICKET | DATA | HORA DE ENTRADA | HORA DE SAÍDA | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | PESO BRUTO | TARA | PESO LÍQUIDO
761 | 2021-06-01 | 1:01 | 1:18 | QTN7594 | LUIS | 19330 | 10850 | 8480
762 | 2021-06-01 | 1:17 | 1:30 | QTN7484 | MARCELO | 15960 | 11240 | 4720
763 | 2021-06-01 | 1:23 | 1:39 | QTN6884 | ROBERTO | 18780 | 10880 | 7900
764 | 2021-06-01 | 21:27 | 7:49 | QTN7924 | ROBERTO | 19720 | 10960 | 8760
765 | 2021-06-01 | 9:47 | 9:55 | OYN3998 | ALBERES | 9030 | 7420 | 1610
766 | 2021-06-01 | 11:11 | 11:34 | QTN7484 | ARNALDO | 20780 | 10680 | 10100
767 | 2021-06-01 | 11:30 | 11:41 | QTN7594 | JOSE | 19680 | 10780 | 8900
770 | 2021-06-01 | 12:39 | 12:47 | OYN3998 | ALBERES | 9300 | 7390 | 1910
771 | 2021-06-01 | 12:45 | 12:57 | QTN7924 | EDUARDO | 19220 | 10670 | 8550
772 | 2021-06-01 | 13:41 | 14:03 | QTN6884 | VALTER | 19670 | 10560 | 9110
774 | 2021-06-01 | 15:09 | 15:21 | QTN7924 | EDUARDO | 14580 | 10690 | 3890
775 | 2021-06-01 | 15:18 | 15:29 | QTN7484 | ARNALDO | 15880 | 10660 | 5220
778 | 2021-06-01 | 17:05 | 17:21 | QTN7594 | JOSE | 17780 | 10720 | 7060
779 | 2021-06-01 | 21:11 | 21:23 | QTN6884 | LUIS | 20090 | 10620 | 9470
780 | 2021-06-01 | 21:26 | 21:38 | QTN7594 | RAFAEL | 19190 | 10950 | 8240
782 | 2021-06-01 | 23:01 | 23:16 | QTN7484 | MARCELO | 20260 | 10850 | 9410
781 | 2021-06-01 | 23:04 | 23:14 | QTN6884 | LUIS | 13680 | 10880 | 2800
783 | 2021-06-02 | 1:26 | 1:38 | QTN7594 | RAFAEL | 18290 | 10720 | 7570
786 | 2021-06-02 | 10:59 | 11:09 | QTN7484 | ARNALDO | 19150 | 10750 | 8400
787 | 2021-06-02 | 11:20 | 11:31 | OYN3998 | JOSE | 10610 | 7420 | 3190
788 | 2021-06-02 | 12:02 | 12:12 | QTN7594 | PEDRO | 18000 | 10740 | 7260
790 | 2021-06-02 | 12:19 | 12:24 | OYN3998 | JOSE | 8390 | 7430 | 960
792 | 2021-06-02 | 13:05 | 13:14 | QTN7594 | CRISTIANO | 18630 | 10750 | 7880
793 | 2021-06-02 | 13:34 | 13:46 | QTN6884 | VALTER | 19000 | 10680 | 8320
794 | 2021-06-02 | 13:44 | 13:55 | QTN7484 | ARNALDO | 15580 | 10730 | 4850
796 | 2021-06-02 | 22:06 | 22:17 | QTN6884 | ROBERTO | 20430 | 10670 | 9760
797 | 2021-06-02 | 22:49 | 23:02 | QTN7484 | MARCELO | 19910 | 10970 | 8940
798 | 2021-06-02 | 23:27 | 23:37 | QTN7594 | RAFAEL | 19570 | 10940 | 8630
799 | 2021-06-03 | 9:03 | 9:12 | QTN7924 | PEDRO | 18030 | 10860 | 7170
803 | 2021-06-03 | 11:57 | 12:08 | QTN7484 | JOSE | 20500 | 10920 | 9580
805 | 2021-06-03 | 12:12 | 12:22 | OYN3998 | ALBERES | 9710 | 7620 | 2090
806 | 2021-06-03 | 12:47 | 12:58 | QTN7924 | PEDRO | 14670 | 10830 | 3840
807 | 2021-06-03 | 13:02 | 13:13 | QTN7594 | CRISTIANO | 18930 | 10800 | 8130
808 | 2021-06-03 | 13:11 | 13:23 | QTN6884 | EDUARDO | 18350 | 10690 | 7660
809 | 2021-06-03 | 13:51 | 13:58 | OYN3998 | ALBERES | 8370 | 7440 | 930
812 | 2021-06-03 | 20:56 | 21:04 | QTN7924 | RAFAEL | 17820 | 10810 | 7010
813 | 2021-06-03 | 21:32 | 21:42 | QTN6884 | ROBERTO | 20070 | 10720 | 9350
814 | 2021-06-03 | 22:31 | 22:42 | QTN7594 | MARCELO | 19430 | 10860 | 8570
815 | 2021-06-03 | 23:21 | 23:30 | QTN7924 | RAFAEL | 14610 | 10890 | 3720
817 | 2021-06-04 | 10:10 | 10:20 | OYN3998 | ALBERES | 10050 | 7450 | 2600
821 | 2021-06-04 | 11:54 | 12:04 | QTN7594 | CRISTIANO | 20290 | 11010 | 9280
823 | 2021-06-04 | 12:12 | 12:47 | QTN7924 | ARNALDO | 18930 | 10930 | 8000
824 | 2021-06-04 | 13:14 | 13:25 | OYN3998 | ALBERES | 9600 | 7700 | 1900
827 | 2021-06-04 | 16:09 | 16:22 | QTN6884 | VALTER | 20540 | 10850 | 9690
828 | 2021-06-04 | 16:39 | 16:53 | QTN7594 | CRISTIANO | 15870 | 10720 | 5150
829 | 2021-06-04 | 17:09 | 17:18 | QTN7924 | ARNALDO | 16550 | 10890 | 5660
830 | 2021-06-04 | 22:15 | 22:26 | QTN7924 | RAFAEL | 19960 | 11020 | 8940
831 | 2021-06-04 | 22:23 | 22:35 | QTN7484 | LUIS | 19700 | 11060 | 8640
832 | 2021-06-04 | 22:58 | 23:11 | QTN6884 | ROBERTO | 20910 | 10880 | 10030
834 | 2021-06-05 | 0:33 | 1:00 | QTN7484 | LUIS | 14910 | 11090 | 3820
833 | 2021-06-05 | 0:43 | 0:56 | QTN7924 | RAFAEL | 16590 | 10950 | 5640
837 | 2021-06-05 | 11:19 | 11:32 | QTN7484 | ALBERES | 20170 | 10990 | 9180
839 | 2021-06-05 | 11:55 | 12:05 | QTN7594 | JOSE | 19580 | 10640 | 8940
840 | 2021-06-05 | 13:24 | 13:35 | QTN7924 | PEDRO | 18310 | 10620 | 7690
841 | 2021-06-05 | 13:44 | 13:54 | QTN6884 | VALTER | 20340 | 10670 | 9670
842 | 2021-06-05 | 13:57 | 14:05 | QTN7484 | ALBERES | 14700 | 10840 | 3860
843 | 2021-06-05 | 14:32 | 14:41 | QTN7924 | PEDRO | 11960 | 10610 | 1350
844 | 2021-06-05 | 15:09 | 15:18 | QTN7594 | JOSE | 14950 | 10750 | 4200
846 | 2021-06-05 | 15:40 | 15:48 | QTN6884 | VALTER | 14370 | 10710 | 3660
847 | 2021-06-05 | 21:34 | 21:45 | QTN7594 | LUIS | 19190 | 10850 | 8340
848 | 2021-06-05 | 22:01 | 22:11 | QTN6884 | ROBERTO | 18890 | 10800 | 8090
849 | 2021-06-05 | 22:35 | 22:46 | QTN7484 | MARCELO | 20680 | 11040 | 9640
850 | 2021-06-06 | 0:16 | 0:25 | QTN7594 | LUIS | 14940 | 10780 | 4160
851 | 2021-06-06 | 0:18 | 0:28 | QTN6884 | ROBERTO | 14570 | 10790 | 3780
852 | 2021-06-06 | 0:31 | 0:41 | QTN7484 | MARCELO | 12620 | 11020 | 1600
853 | 2021-06-06 | 15:15 | 15:24 | QTN7484 | JOSE | 19940 | 10720 | 9220
854 | 2021-06-06 | 20:08 | 20:19 | QTN6884 | LUIS | 13100 | 10840 | 2260
860 | 2021-06-07 | 11:44 | 12:01 | OYN3998 | ALBERES | 10990 | 7460 | 3530
861 | 2021-06-07 | 12:19 | 12:28 | QTN7594 | JOSE | 14600 | 10730 | 3870
862 | 2021-06-07 | 12:47 | 13:00 | QTN6884 | VALTER | 16860 | 10750 | 6110
863 | 2021-06-07 | 15:57 | 16:14 | OYN3998 | ALBERES | 10580 | 7490 | 3090
864 | 2021-06-07 | 16:42 | 16:54 | QTN7594 | JOSE | 19880 | 10930 | 8950
865 | 2021-06-07 | 17:23 | 17:34 | QTN6884 | VALTER | 18030 | 10590 | 7440
866 | 2021-06-07 | 17:40 | 17:48 | OYN3998 | ALBERES | 8990 | 7520 | 1470
867 | 2021-06-07 | 18:22 | 18:32 | QTN7484 | MARCELO | 17470 | 11080 | 6390
869 | 2021-06-07 | 18:46 | 18:57 | QTN7594 | JOSE | 13730 | 10830 | 2900
868 | 2021-06-07 | 18:48 | 18:56 | OYN3998 | ALBERES | 8910 | 7450 | 1460
872 | 2021-06-07 | 20:03 | 20:17 | QTN7924 | RAFAEL | 18810 | 10670 | 8140
873 | 2021-06-07 | 21:59 | 22:12 | QTN6884 | LUIS | 21090 | 10920 | 10170
874 | 2021-06-07 | 22:43 | 22:58 | QTN7484 | MARCELO | 20570 | 11080 | 9490
875 | 2021-06-07 | 23:38 | 23:48 | QTN7924 | RAFAEL | 19020 | 10800 | 8220
876 | 2021-06-08 | 1:47 | 1:59 | QTN6884 | LUIS | 18370 | 10720 | 7650
877 | 2021-06-08 | 2:36 | 2:46 | QTN7484 | MARCELO | 16330 | 11050 | 5280
878 | 2021-06-08 | 2:52 | 3:02 | QTN7594 | RAFAEL | 13160 | 10930 | 2230
879 | 2021-06-08 | 4:11 | 4:24 | QTN6884 | LUIS | 13690 | 10860 | 2830
880 | 2021-06-08 | 7:49 | 7:59 | QTN7924 | PEDRO | 16600 | 10670 | 5930
884 | 2021-06-08 | 10:52 | 11:02 | OYN3998 | EDUARDO | 9620 | 7580 | 2040
885 | 2021-06-08 | 11:50 | 12:02 | QTN7484 | ARNALDO | 20300 | 10940 | 9360
886 | 2021-06-08 | 12:33 | 12:43 | QTN7594 | RODRIGO | 18820 | 10710 | 8110
887 | 2021-06-08 | 13:49 | 13:57 | OYN3998 | EDUARDO | 8950 | 7490 | 1460
888 | 2021-06-08 | 14:17 | 14:27 | QTN6884 | VALTER | 18440 | 10660 | 7780
889 | 2021-06-08 | 14:46 | 14:58 | QTN7924 | PEDRO | 18730 | 10700 | 8030
892 | 2021-06-08 | 17:30 | 17:41 | QTN6884 | VALTER | 16590 | 11060 | 5530
891 | 2021-06-08 | 17:31 | 17:39 | QTN7924 | PEDRO | 15400 | 10710 | 4690
893 | 2021-06-08 | 17:45 | 17:56 | QTN7484 | ARNALDO | 17190 | 10910 | 6280
894 | 2021-06-08 | 18:21 | 18:31 | QTN7594 | RODRIGO | 17560 | 10790 | 6770
895 | 2021-06-08 | 21:53 | 22:06 | QTN7594 | RAFAEL | 18720 | 10900 | 7820
896 | 2021-06-08 | 22:01 | 22:12 | QTN7484 | ROBERTO | 21070 | 11020 | 10050
897 | 2021-06-08 | 23:19 | 23:32 | QTN7924 | MARCELO | 19370 | 10880 | 8490
898 | 2021-06-09 | 0:41 | 0:51 | QTN7924 | MARCELO | 12470 | 10740 | 1730
899 | 2021-06-09 | 2:07 | 2:24 | QTN7594 | RAFAEL | 18330 | 10810 | 7520
904 | 2021-06-09 | 11:09 | 11:17 | QTN7484 | JOSE | 19690 | 10770 | 8920
905 | 2021-06-09 | 12:19 | 12:29 | OYN3998 | ALBERES | 10650 | 7530 | 3120
906 | 2021-06-09 | 13:43 | 13:52 | QTN7484 | JOSE | 15820 | 10730 | 5090
908 | 2021-06-09 | 14:22 | 14:32 | QTN7924 | EDUARDO | 16460 | 10710 | 5750
909 | 2021-06-09 | 14:23 | 14:34 | QTN7594 | CRISTIANO | 18420 | 10700 | 7720
910 | 2021-06-09 | 14:40 | 14:51 | OYN3998 | ALBERES | 8700 | 7520 | 1180
911 | 2021-06-09 | 14:44 | 14:56 | QTN6884 | RODRIGO | 16270 | 10710 | 5560
912 | 2021-06-09 | 17:25 | 17:36 | QTN6884 | RODRIGO | 14250 | 10680 | 3570
913 | 2021-06-09 | 17:34 | 17:46 | QTN7924 | EDUARDO | 14290 | 10810 | 3480
914 | 2021-06-09 | 21:51 | 22:06 | QTN7594 | RAFAEL | 18600 | 10750 | 7850
915 | 2021-06-09 | 22:24 | 22:36 | QTN6884 | ROBERTO | 20080 | 10810 | 9270
916 | 2021-06-09 | 23:58 | 0:10 | QTN7484 | LUIS | 19880 | 11020 | 8860
917 | 2021-06-10 | 1:01 | 1:11 | QTN7594 | RAFAEL | 15720 | 10840 | 4880
920 | 2021-06-10 | 11:36 | 11:47 | QTN7484 | ARNALDO | 19910 | 10960 | 8950
921 | 2021-06-10 | 11:44 | 12:00 | QTN7924 | PEDRO | 15680 | 10800 | 4880
922 | 2021-06-10 | 12:26 | 12:45 | QTN6884 | VALTER | 17070 | 10560 | 6510
923 | 2021-06-10 | 12:41 | 12:50 | QTN7594 | JOSE | 18130 | 10580 | 7550
924 | 2021-06-10 | 13:49 | 14:03 | OYN3998 | RODRIGO | 10310 | 7520 | 2790
933 | 2021-06-10 | 16:04 | 16:12 | OYN3998 | RODRIGO | 8370 | 7410 | 960
938 | 2021-06-10 | 20:39 | 20:50 | QTN7594 | LUIS | 17870 | 10770 | 7100
939 | 2021-06-10 | 22:20 | 22:32 | QTN6884 | ROBERTO | 19930 | 10730 | 9200
940 | 2021-06-10 | 22:31 | 22:48 | QTN7484 | MARCELO | 21230 | 11020 | 10210
941 | 2021-06-10 | 22:45 | 22:55 | QTN7594 | LUIS | 14250 | 10760 | 3490
953 | 2021-06-11 | 9:57 | 10:09 | OYN3998 | ALBERES | 10000 | 7460 | 2540
959 | 2021-06-11 | 10:48 | 11:00 | QTN7484 | ARNALDO | 20120 | 10950 | 9170
966 | 2021-06-11 | 12:53 | 13:02 | QTN7594 | CRISTIANO | 19020 | 10680 | 8340
965 | 2021-06-11 | 12:22 | 12:33 | QTN6884 | VALTER | 18340 | 10700 | 7640
967 | 2021-06-11 | 13:17 | 13:27 | QTN7484 | ARNALDO | 15130 | 10830 | 4300
969 | 2021-06-11 | 13:23 | 13:33 | OYN3998 | ALBERES | 10010 | 7430 | 2580
977 | 2021-06-11 | 14:28 | 14:41 | QTN7924 | EDUARDO | 17140 | 10620 | 6520
987 | 2021-06-11 | 22:06 | 22:18 | QTN7594 | RAFAEL | 19640 | 10990 | 8650
988 | 2021-06-11 | 22:27 | 22:37 | QTN7484 | MARCELO | 19650 | 11210 | 8440
989 | 2021-06-11 | 23:11 | 23:26 | QTN6884 | LUIS | 21350 | 10930 | 10420
990 | 2021-06-12 | 0:20 | 0:31 | QTN7594 | RAFAEL | 16930 | 10850 | 6080
991 | 2021-06-12 | 0:38 | 0:47 | QTN7484 | MARCELO | 14540 | 11000 | 3540
992 | 2021-06-12 | 11:20 | 11:31 | QTN6884 | RODRIGO | 17340 | 10650 | 6690
993 | 2021-06-12 | 11:32 | 11:33 | QTN7484 | ALBERES | 19180 | 10930 | 8250
995 | 2021-06-12 | 11:55 | 12:03 | QTN7924 | PEDRO | 17000 | 10710 | 6290
996 | 2021-06-12 | 11:56 | 12:06 | QTN7594 | JOSE | 19440 | 10700 | 8740
997 | 2021-06-12 | 13:55 | 14:06 | QTN6884 | RODRIGO | 13260 | 10600 | 2660
998 | 2021-06-12 | 14:25 | 14:33 | QTN7484 | ALBERES | 14500 | 10810 | 3690
999 | 2021-06-12 | 21:14 | 21:25 | QTN7594 | RAFAEL | 18900 | 10990 | 7910
1000 | 2021-06-12 | 22:02 | 22:12 | QTN6884 | ROBERTO | 19690 | 10850 | 8840
1001 | 2021-06-12 | 22:22 | 22:35 | QTN7484 | MARCELO | 20280 | 11100 | 9180
1002 | 2021-06-13 | 0:19 | 0:28 | QTN6884 | ROBERTO | 13300 | 10750 | 2550
1003 | 2021-06-13 | 0:26 | 0:35 | QTN7594 | RAFAEL | 15130 | 10890 | 4240
1004 | 2021-06-13 | 1:35 | 1:46 | QTN7484 | MARCELO | 17150 | 11040 | 6110
1005 | 2021-06-13 | 11:41 | 11:51 | QTN7924 | PEDRO | 19010 | 10740 | 8270
1006 | 2021-06-13 | 15:27 | 15:35 | QTN7924 | PEDRO | 12880 | 10740 | 2140
1007 | 2021-06-13 | 21:10 | 21:20 | QTN6884 | ROBERTO | 14590 | 10710 | 3880
1009 | 2021-06-14 | 9:45 | 9:55 | OYN3998 | EDUARDO | 9800 | 7480 | 2320
1011 | 2021-06-14 | 11:16 | 11:27 | QTN6884 | VALTER | 18250 | 10850 | 7400
1012 | 2021-06-14 | 11:48 | 11:58 | QTN7484 | ARNALDO | 21530 | 10940 | 10590
1014 | 2021-06-14 | 12:25 | 12:37 | QTN7594 | CRISTIANO | 19360 | 10510 | 8850
1015 | 2021-06-14 | 13:08 | 13:19 | QTN7924 | PEDRO | 20160 | 10670 | 9490
1017 | 2021-06-14 | 14:50 | 15:00 | QTN6884 | VALTER | 17100 | 10610 | 6490
1019 | 2021-06-14 | 15:23 | 15:37 | OYN3998 | EDUARDO | 11600 | 7530 | 4070
1020 | 2021-06-14 | 15:41 | 15:50 | QTN7924 | PEDRO | 13260 | 10680 | 2580
1021 | 2021-06-14 | 16:12 | 16:24 | QTN7484 | ARNALDO | 18160 | 10840 | 7320
1022 | 2021-06-14 | 16:16 | 16:25 | QTN7594 | CRISTIANO | 17320 | 10560 | 6760
1023 | 2021-06-14 | 21:39 | 21:51 | QTN7924 | ROBERTO | 19930 | 10800 | 9130
1024 | 2021-06-14 | 21:44 | 21:55 | QTN7594 | RAFAEL | 19750 | 10780 | 8970
1025 | 2021-06-14 | 22:32 | 22:47 | QTN7484 | LUIS | 20540 | 10940 | 9600
1026 | 2021-06-15 | 0:55 | 1:04 | QTN7924 | ROBERTO | 18210 | 10960 | 7250
1027 | 2021-06-15 | 1:15 | 1:25 | QTN7484 | LUIS | 15790 | 10990 | 4800
1028 | 2021-06-15 | 1:17 | 1:27 | QTN6884 | RAFAEL | 18460 | 10770 | 7690
1029 | 2021-06-15 | 2:12 | 2:20 | QTN6884 | RAFAEL | 14450 | 10920 | 3530
1031 | 2021-06-15 | 10:06 | 10:15 | OYN3998 | ALBERES | 9620 | 7460 | 2160
1032 | 2021-06-15 | 11:05 | 11:14 | QTN7484 | JOSE | 20810 | 10940 | 9870
1033 | 2021-06-15 | 11:26 | 11:36 | QTN7594 | CRISTIANO | 19290 | 10800 | 8490
1034 | 2021-06-15 | 12:11 | 12:17 | OYN3998 | ALBERES | 8990 | 7450 | 1540
1035 | 2021-06-15 | 12:22 | 12:32 | QTN7924 | EDUARDO | 19530 | 10770 | 8760
1036 | 2021-06-15 | 13:15 | 13:26 | QTN6884 | RODRIGO | 19900 | 10650 | 9250
1037 | 2021-06-15 | 13:50 | 13:58 | QTN7484 | JOSE | 15320 | 10820 | 4500
1039 | 2021-06-15 | 16:03 | 16:12 | QTN7594 | CRISTIANO | 18030 | 10760 | 7270
1040 | 2021-06-15 | 17:30 | 17:40 | QTN7924 | EDUARDO | 16630 | 10660 | 5970
1041 | 2021-06-15 | 21:00 | 21:12 | QTN7594 | LUIS | 19080 | 10790 | 8290
1042 | 2021-06-15 | 22:44 | 22:56 | QTN6884 | ROBERTO | 21250 | 10780 | 10470
1043 | 2021-06-15 | 23:06 | 23:18 | QTN7924 | MARCELO | 19420 | 10940 | 8480
1044 | 2021-06-16 | 0:51 | 1:03 | QTN7594 | LUIS | 19240 | 10780 | 8460
1046 | 2021-06-16 | 11:28 | 11:41 | OYN3998 | RODRIGO | 10470 | 7480 | 2990
1047 | 2021-06-16 | 11:54 | 12:05 | QTN7484 | ARNALDO | 21440 | 10910 | 10530
1048 | 2021-06-16 | 12:35 | 12:46 | QTN7594 | JOSE | 18820 | 10670 | 8150
1049 | 2021-06-16 | 12:48 | 12:59 | QTN6884 | VALTER | 20380 | 10870 | 9510
1050 | 2021-06-16 | 13:02 | 13:08 | OYN3998 | RODRIGO | 8840 | 7550 | 1290
1051 | 2021-06-16 | 13:18 | 13:27 | QTN7924 | PEDRO | 17380 | 10870 | 6510
1053 | 2021-06-16 | 22:18 | 22:29 | QTN7594 | RAFAEL | 19480 | 10890 | 8590
1054 | 2021-06-16 | 22:34 | 22:45 | QTN6884 | LUIS | 21180 | 10970 | 10210
1055 | 2021-06-16 | 22:49 | 22:59 | QTN7484 | MARCELO | 21090 | 11010 | 10080
1056 | 2021-06-16 | 23:58 | 0:07 | QTN7594 | RAFAEL | 15100 | 10790 | 4310
1058 | 2021-06-17 | 11:04 | 11:14 | QTN7484 | RODRIGO | 18970 | 10880 | 8090
1060 | 2021-06-17 | 12:00 | 12:09 | QTN7594 | CRISTIANO | 17430 | 10580 | 6850
1061 | 2021-06-17 | 12:02 | 12:13 | QTN7924 | EDUARDO | 16380 | 10760 | 5620
1063 | 2021-06-17 | 12:12 | 12:33 | QTN6884 | VALTER | 17490 | 10580 | 6910
1064 | 2021-06-17 | 12:55 | 13:04 | OYN3998 | ALBERES | 10150 | 7590 | 2560
1065 | 2021-06-17 | 13:02 | 13:12 | QTN7484 | RODRIGO | 13690 | 10940 | 2750
1066 | 2021-06-17 | 15:21 | 15:35 | OYN3998 | ALBERES | 8930 | 7440 | 1490
1068 | 2021-06-17 | 20:42 | 20:53 | QTN7594 | RAFAEL | 19020 | 10780 | 8240
1069 | 2021-06-17 | 21:59 | 22:11 | QTN6884 | ROBERTO | 19950 | 10720 | 9230
1070 | 2021-06-17 | 23:02 | 23:11 | QTN7594 | RAFAEL | 15140 | 10900 | 4240
1071 | 2021-06-17 | 23:09 | 23:22 | QTN7484 | MARCELO | 20360 | 10970 | 9390
1077 | 2021-06-18 | 11:19 | 11:30 | QTN7484 | ARNALDO | 21070 | 11170 | 9900
1079 | 2021-06-18 | 12:38 | 12:58 | QTN7924 | PEDRO | 18810 | 10590 | 8220
1078 | 2021-06-18 | 12:47 | 12:56 | QTN7594 | JOSE | 19670 | 10630 | 9040
1081 | 2021-06-18 | 13:25 | 13:45 | OYN3998 | ALBERES | 11700 | 7470 | 4230
1080 | 2021-06-18 | 13:27 | 13:38 | QTN7594 | JOSE | 11380 | 10830 | 550
1082 | 2021-06-18 | 13:34 | 13:49 | QTN6884 | EDUARDO | 20210 | 10680 | 9530
1086 | 2021-06-18 | 22:19 | 22:29 | QTN7594 | RAFAEL | 19410 | 10920 | 8490
1087 | 2021-06-18 | 22:52 | 23:06 | QTN7924 | LUIS | 19140 | 10920 | 8220
1088 | 2021-06-18 | 23:11 | 23:24 | QTN6884 | ROBERTO | 22180 | 10890 | 11290
1089 | 2021-06-19 | 0:57 | 1:08 | QTN7594 | RAFAEL | 16570 | 10900 | 5670
1090 | 2021-06-19 | 1:00 | 1:10 | QTN7924 | LUIS | 14790 | 10950 | 3840
1094 | 2021-06-19 | 10:16 | 10:44 | QTN7484 | ARNALDO | 19960 | 10910 | 9050
1096 | 2021-06-19 | 11:55 | 12:17 | QTN7594 | CRISTIANO | 19000 | 10580 | 8420
1097 | 2021-06-19 | 12:10 | 12:39 | QTN7924 | EDUARDO | 17540 | 10660 | 6880
1099 | 2021-06-19 | 14:10 | 14:34 | QTN6884 | VALTER | 20960 | 10710 | 10250
1100 | 2021-06-19 | 14:29 | 14:40 | QTN7484 | ARNALDO | 17040 | 11070 | 5970
1101 | 2021-06-19 | 20:49 | 20:58 | QTN7594 | LUIS | 18550 | 10760 | 7790
1102 | 2021-06-19 | 22:00 | 22:11 | QTN7484 | MARCELO | 19200 | 11050 | 8150
1103 | 2021-06-19 | 22:02 | 22:14 | QTN6884 | ROBERTO | 19960 | 10710 | 9250
1104 | 2021-06-20 | 0:39 | 0:48 | QTN7594 | LUIS | 15140 | 10740 | 4400
1105 | 2021-06-20 | 11:41 | 11:51 | QTN6884 | ROBERTO | 13770 | 10710 | 3060
1106 | 2021-06-20 | 1:02 | 1:12 | QTN7484 | MARCELO | 17820 | 11240 | 6580
1108 | 2021-06-20 | 15:04 | 8:10 | QTN7484 | CRISTIANO | 20790 | 10920 | 9870
1107 | 2021-06-20 | 22:41 | 22:55 | QTN6884 | RAFAEL | 15690 | 10740 | 4950
1112 | 2021-06-21 | 11:52 | 12:02 | QTN7924 | PEDRO | 19120 | 10640 | 8480
1113 | 2021-06-21 | 12:13 | 12:26 | QTN7484 | EDUARDO | 22490 | 11040 | 11450
1114 | 2021-06-21 | 12:15 | 12:28 | KII5017 | ALBERES | 17200 | 10920 | 6280
1115 | 2021-06-21 | 12:30 | 12:41 | QTN6884 | RODRIGO | 19090 | 10760 | 8330
1116 | 2021-06-21 | 12:40 | 12:49 | QTN7594 | JOSE | 20110 | 10790 | 9320
1120 | 2021-06-21 | 15:07 | 15:17 | QTN7924 | PEDRO | 14670 | 10620 | 4050
1122 | 2021-06-21 | 15:56 | 16:05 | QTN7484 | EDUARDO | 17780 | 11030 | 6750
1123 | 2021-06-21 | 16:19 | 16:29 | QTN6884 | RODRIGO | 16100 | 10750 | 5350
1124 | 2021-06-21 | 16:44 | 16:52 | QTN7594 | JOSE | 16720 | 10810 | 5910
1126 | 2021-06-21 | 21:13 | 21:25 | QTN6884 | LUIS | 19570 | 10940 | 8630
1127 | 2021-06-21 | 21:23 | 21:36 | QTN7594 | RAFAEL | 19260 | 10870 | 8390
1128 | 2021-06-21 | 22:29 | 22:41 | QTN7484 | MARCELO | 21260 | 11360 | 9900
1129 | 2021-06-22 | 0:32 | 0:42 | QTN7594 | RAFAEL | 17920 | 10840 | 7080
1130 | 2021-06-22 | 1:14 | 1:24 | QTN6884 | LUIS | 19410 | 10880 | 8530
1131 | 2021-06-22 | 1:33 | 1:43 | QTN7484 | MARCELO | 16020 | 11140 | 4880
1132 | 2021-06-22 | 2:04 | 2:13 | QTN7594 | RAFAEL | 17550 | 10820 | 6730
1134 | 2021-06-22 | 10:17 | 10:25 | QTN7924 | PEDRO | 17840 | 10790 | 7050
1136 | 2021-06-22 | 11:13 | 11:23 | QTN7484 | ARNALDO | 20830 | 11040 | 9790
1138 | 2021-06-22 | 12:32 | 12:44 | QTN7594 | VALTER | 19200 | 10590 | 8610
1139 | 2021-06-22 | 12:38 | 12:51 | QTN6884 | CRISTIANO | 21580 | 10730 | 10850
1140 | 2021-06-22 | 13:14 | 13:24 | KII5017 | RODRIGO | 14570 | 10780 | 3790
1141 | 2021-06-22 | 13:55 | 14:04 | QTN7484 | ARNALDO | 15950 | 11000 | 4950
1142 | 2021-06-22 | 14:15 | 14:25 | QTN7594 | VALTER | 14280 | 10650 | 3630
1145 | 2021-06-22 | 14:53 | 15:04 | QTN7924 | PEDRO | 18710 | 10690 | 8020
1146 | 2021-06-22 | 16:09 | 16:18 | QTN7924 | PEDRO | 13130 | 10700 | 2430
1148 | 2021-06-22 | 17:09 | 17:19 | QTN6884 | CRISTIANO | 17660 | 10680 | 6980
1149 | 2021-06-22 | 21:24 | 21:40 | QTN7924 | ROBERTO | 20640 | 10840 | 9800
1150 | 2021-06-22 | 21:38 | 21:51 | QTN6884 | RAFAEL | 20550 | 10820 | 9730
1151 | 2021-06-22 | 22:46 | 22:57 | QTN7484 | MARCELO | 19500 | 11110 | 8390
1152 | 2021-06-22 | 23:05 | 23:14 | QTN7924 | ROBERTO | 13560 | 10990 | 2570
1153 | 2021-06-23 | 0:37 | 0:47 | QTN6884 | RAFAEL | 17120 | 10860 | 6260
1154 | 2021-06-23 | 1:07 | 1:17 | QTN7484 | MARCELO | 15210 | 11150 | 4060
1160 | 2021-06-23 | 10:50 | 10:59 | OYN3998 | ALBERES | 10390 | 7420 | 2970
1162 | 2021-06-23 | 11:54 | 12:06 | QTN7484 | ARNALDO | 20810 | 11210 | 9600
1163 | 2021-06-23 | 12:02 | 12:08 | OYN3998 | ALBERES | 8470 | 7510 | 960
1164 | 2021-06-23 | 12:23 | 12:34 | QTN6884 | JOSE | 19540 | 10670 | 8870
1165 | 2021-06-23 | 13:01 | 13:12 | KII5017 | CRISTIANO | 19450 | 10930 | 8520
1166 | 2021-06-23 | 13:27 | 13:37 | QTN7924 | EDUARDO | 17940 | 10850 | 7090
1173 | 2021-06-23 | 21:49 | 22:02 | QTN7484 | LUIS | 20490 | 11120 | 9370
1174 | 2021-06-23 | 22:29 | 22:41 | QTN6884 | RAFAEL | 20120 | 10830 | 9290
1175 | 2021-06-23 | 23:48 | 0:00 | QTN7924 | ROBERTO | 20730 | 10990 | 9740
1176 | 2021-06-24 | 1:06 | 1:18 | QTN6884 | RAFAEL | 15090 | 10790 | 4300
1177 | 2021-06-24 | 1:14 | 1:22 | QTN7924 | ROBERTO | 12690 | 10970 | 1720
1178 | 2021-06-24 | 2:50 | 3:04 | QTN7484 | LUIS | 20290 | 11270 | 9020
1179 | 2021-06-24 | 10:20 | 10:33 | QTN7484 | RODRIGO | 19860 | 11150 | 8710
1180 | 2021-06-24 | 11:28 | 11:37 | QTN7924 | PEDRO | 18630 | 10980 | 7650
1181 | 2021-06-24 | 11:56 | 12:07 | QTN6884 | VALTER | 17510 | 10750 | 6760
1182 | 2021-06-24 | 12:23 | 12:33 | QTN7594 | JOSE | 18630 | 10770 | 7860
1183 | 2021-06-24 | 12:30 | 12:40 | QTN7484 | RODRIGO | 14360 | 11220 | 3140
1184 | 2021-06-24 | 13:04 | 13:19 | OYN3998 | ALBERES | 10580 | 7490 | 3090
1185 | 2021-06-24 | 15:06 | 15:15 | QTN7924 | PEDRO | 16350 | 10740 | 5610
1186 | 2021-06-24 | 15:28 | 15:45 | QTN6884 | VALTER | 16630 | 10590 | 6040
1187 | 2021-06-24 | 15:47 | 15:55 | QTN7594 | JOSE | 15700 | 10810 | 4890
1188 | 2021-06-24 | 23:11 | 23:24 | QTN7484 | MARCELO | 21030 | 11110 | 9920
1189 | 2021-06-24 | 23:15 | 23:31 | QTN7594 | LUIS | 19470 | 10990 | 8480
1190 | 2021-06-24 | 23:46 | 0:00 | QTN6884 | RAFAEL | 20430 | 10770 | 9660
1191 | 2021-06-25 | 0:45 | 0:55 | QTN7594 | LUIS | 12830 | 10790 | 2040
1194 | 2021-06-25 | 10:08 | 10:20 | OYN3998 | EDUARDO | 11250 | 7540 | 3710
1195 | 2021-06-25 | 10:24 | 10:35 | QTN7484 | ARNALDO | 20150 | 11080 | 9070
1198 | 2021-06-25 | 11:47 | 11:55 | QTN7594 | CRISTIANO | 19250 | 10620 | 8630
1199 | 2021-06-25 | 13:05 | 13:15 | QTN7484 | ARNALDO | 17300 | 11170 | 6130
1200 | 2021-06-25 | 13:14 | 13:23 | QTN7924 | PEDRO | 17520 | 10680 | 6840
1201 | 2021-06-25 | 13:19 | 13:30 | QTN6884 | VALTER | 20370 | 10880 | 9490
1202 | 2021-06-25 | 13:59 | 14:06 | QTN7594 | CRISTIANO | 14270 | 10720 | 3550
1203 | 2021-06-25 | 14:35 | 14:48 | OYN3998 | EDUARDO | 11270 | 7610 | 3660
1207 | 2021-06-25 | 17:40 | 17:50 | QTN6884 | VALTER | 17100 | 10910 | 6190
1208 | 2021-06-25 | 17:41 | 17:52 | QTN7924 | PEDRO | 18880 | 10910 | 7970
1209 | 2021-06-25 | 22:06 | 22:18 | QTN7484 | MARCELO | 20890 | 11230 | 9660
1210 | 2021-06-25 | 22:38 | 22:50 | QTN7594 | LUIS | 19190 | 10880 | 8310
1211 | 2021-06-25 | 23:13 | 23:23 | QTN6884 | ROBERTO | 20280 | 10870 | 9410
1212 | 2021-06-26 | 1:39 | 1:52 | QTN7484 | MARCELO | 17800 | 11310 | 6490
1213 | 2021-06-26 | 2:34 | 2:44 | QTN6884 | ROBERTO | 16880 | 10860 | 6020
1214 | 2021-06-26 | 2:47 | 2:56 | QTN7594 | LUIS | 18130 | 10900 | 7230
1215 | 2021-06-26 | 3:51 | 4:00 | QTN7594 | LUIS | 14370 | 10850 | 3520
6241 | 2021-06-26 | 11:07 | 11:19 | KII5017 | JOSE | 17077 | 10880 | 6197
6242 | 2021-06-26 | 11:25 | 11:39 | QTN7484 | EDUARDO | 18600 | 10961 | 7639
6246 | 2021-06-26 | 11:32 | 11:42 | QTN7594 | CRISTIANO | 17550 | 10640 | 6910
6247 | 2021-06-26 | 13:18 | 13:29 | QTN6884 | ALBERES | 18135 | 10700 | 7435
6248 | 2021-06-26 | 15:58 | 16:12 | QTN7484 | EDUARDO | 18600 | 10961 | 7639
6249 | 2021-06-26 | 16:35 | 16:46 | QTN6884 | ALBERES | 18135 | 10700 | 7435
6250 | 2021-06-26 | 16:41 | 16:55 | QTN7594 | CRISTIANO | 17550 | 10640 | 6910
| 2021-06-27 | 12:40 | 12:54 | QTN7484 | ALBERES | 18600 | 10961 | 7639
| 2021-06-27 | 15:10 | 15:20 | QTN7484 | ALBERES | 18600 | 10961 | 7639
| 2021-06-27 | 21:41 | 21:51 | QTN7484 | MARCELO | 18600 | 10961 | 7639
6267 | 2021-06-28 | 11:00 | 11:10 | QTN7924 | PEDRO | 17020 | 10673 | 6347
6269 | 2021-06-28 | 11:58 | 12:10 | QTN7594 | RODRIGO | 17550 | 10640 | 6910
6270 | 2021-06-28 | 12:02 | 12:18 | QTN7484 | ARNALDO | 18600 | 10961 | 7639
6271 | 2021-06-28 | 12:04 | 12:15 | QTN6884 | VALTER | 18135 | 10700 | 7435
6273 | 2021-06-28 | 17:07 | 17:14 | QTN7924 | PEDRO | 17020 | 10673 | 6347
6274 | 2021-06-28 | 17:30 | 17:40 | QTN6884 | VALTER | 18135 | 10700 | 7435
6275 | 2021-06-28 | 17:35 | 17:48 | QTN7484 | ARNALDO | 18600 | 10961 | 7639
6301 | 2021-06-29 | 0:45 | 0:55 | QTN7484 | LUIS | 18600 | 10961 | 7639
6302 | 2021-06-29 | 1:11 | 1:21 | QTN6884 | ROBERTO | 18135 | 10700 | 7435
6303 | 2021-06-29 | 1:26 | 1:36 | QTN7594 | RAFAEL | 17550 | 10640 | 6910
6290 | 2021-06-29 | 12:12 | 12:20 | QTN6884 | VALTER | 18135 | 10700 | 7435
6291 | 2021-06-29 | 12:15 | 12:26 | QTN7924 | EDUARDO | 17020 | 10673 | 6347
6292 | 2021-06-29 | 12:35 | 12:45 | KII5017 | ALBERES | 17077 | 10880 | 6197
6293 | 2021-06-29 | 14:00 | 14:15 | QTN6884 | VALTER | 18135 | 10700 | 7435
6294 | 2021-06-29 | 15:20 | 15:38 | KII5017 | ALBERES | 17077 | 10880 | 6197
6295 | 2021-06-29 | 16:45 | 17:00 | QTN7594 | CRISTIANO | 17550 | 10640 | 6910
6305 | 2021-06-30 | 10:53 | 11:03 | QTN7924 | PEDRO | 17020 | 10673 | 6347
6306 | 2021-06-30 | 11:26 | 11:37 | QTN7484 | EDUARDO | 18600 | 10961 | 7639
6309 | 2021-06-30 | 12:10 | 12:23 | KII5017 | ALBERES | 17077 | 10880 | 6197
6310 | 2021-06-30 | 12:40 | 12:55 | QTN7594 | JOSE | 17550 | 10640 | 6910
6311 | 2021-06-30 | 12:50 | 13:00 | QTN6884 | RODRIGO | 18135 | 10700 | 7435
6313 | 2021-06-30 | 15:50 | 16:00 | QTN7594 | JOSE | 17550 | 10640 | 6910
6314 | 2021-06-30 | 16:00 | 16:15 | QTN7924 | PEDRO | 17020 | 10673 | 6347
6315 | 2021-06-30 | 16:50 | 17:00 | QTN7484 | EDUARDO | 18600 | 10961 | 7639
6316 | 2021-06-30 | 16:50 | 17:05 | QTN6884 | RODRIGO | 18135 | 10700 | 7435
6317 | 2021-06-30 | 23:00 | 23:13 | QTN7594 | LUIS | 17550 | 10640 | 6910
6318 | 2021-06-30 | 23:41 | 23:53 | QTN6884 | ROBERTO | 18135 | 10700 | 7435
TOTAL MENSAL (ton): | [7 empty] | 2232.47
Anexos: Relatório fotográfico

## Item 7 - Coleta de Volumosos
INFORME MENSAL - COLETA DE VOLUMOSO
JUNHO 2021
Nº TICKET | DATA | HORA DE ENTRADA | HORA DE SAÍDA | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | RESÍDUO | PESO BRUTO | TARA | PESO LÍQUIDO
1157 | 2021-06-23 | 10:16 | 10:25 | KII1228 | PEDRO F | ENTULHO | 10940 | 7620 | 3320
1161 | 2021-06-23 | 11:38 | 11:46 | KII1228 | PEDRO F | ENTULHO | 14950 | 7700 | 7250
1167 | 2021-06-23 | 14:11 | 14:19 | KII1228 | PEDRO F | PODAÇÃO | 7960 | 7600 | 360
1172 | 2021-06-23 | 16:42 | 16:51 | KII1228 | PEDRO F | ENTULHO | 15860 | 7610 | 8250
6304 | 2021-06-30 | 10:13 | 10:22 | KII1228 | PEDRO F | ENTULHO | 12395 | 7600 | 4795
6307 | 2021-06-30 | 11:42 | 11:50 | KII1228 | PEDRO F | ENTULHO | 12395 | 7600 | 4795
TOTAL (ton) | [8 empty] | 28.77
Anexo: Relatório Fotográfico
690:29
FALSE

## Item 8 - Beneficiamento Poda (hidden)
INFORME SEMANAL - BENEFICIAMENTO DE PODA
MARÇO 2018
SEMANA | PRODUÇÃO APROXIMADA (m³) | LOTE | RETIRADA | PESO LÍQUIDO | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | OBSERVAÇÕES
1ª |  | ORG_02_01
2ª |  | ORG_02_02
3ª |  | ORG_02_03
4ª |  | ORG_02_04
Recebimento de Podação |  | 0 | toneladas |  | Estoque Estimado | 0 | toneladas
Total Retirado pela Prefeitura |  | 0 | toneladas |  | Estoque Anterior | 0 | toneladas
Devolução para Aterro Sanitário |  | 0 | toneladas |  | Estoque Total | 0 | toneladas

## Item 9 - Beneficiamento Entulho (hidden)
INFORME SEMANAL - BENEFICIAMENTO DE ENTULHO
MARÇO 2018
DATA | PRODUÇÃO APROXIMADA | LOTE | RETIRADA | PESO LÍQUIDO | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | OBSERVAÇÕES
1ª |  | ENT_02_01
2ª |  | ENT_02_02
3ª |  | ENT_02_03
4ª |  | ENT_02_04
Recebimento de Podação |  | 0 | toneladas |  | Estoque Estimado | 0 | toneladas
Total Retirado pela Prefeitura |  | 0 | toneladas |  | Estoque Anterior | 0 | toneladas
Devolução para Aterro Sanitário |  | 0 | toneladas |  | Estoque Total | 0 | toneladas

## Item 8 - Aterro Sanitário
INFORME MENSAL - OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
JUNHO 2021
Nº TICKET | DATA | HORA DE ENTRADA | HORA DE SAÍDA | PLACA VEÍCULO | RESÍDUO | COLETA | MOTORISTA | PESO BRUTO | TARA | PESO LIQUIDO
773 | 2021-06-01 | 14:33 | 14:58 | GLI7630 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 8290 | 8240 | 50
776 | 2021-06-01 | 15:19 | 15:44 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5320 | 4490 | 830
784 | 2021-06-02 | 8:15 | 8:37 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 8100 | 7560 | 540
785 | 2021-06-02 | 9:31 | 9:59 | HVY4480 | LIXO | PARTICULAR | JOSE | 4270 | 3590 | 680
791 | 2021-06-02 | 12:27 | 13:03 | HVY4480 | LIXO | PARTICULAR | JOSE | 4810 | 3660 | 1150
795 | 2021-06-02 | 15:51 | 16:04 | CLT2G35 | LIXO | PARTICULAR | MARCELO | 11990 | 10770 | 1220
800 | 2021-06-03 | 9:30 | 10:28 | BWG6908 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSAFA | 5570 | 3460 | 2110
801 | 2021-06-03 | 10:31 | 10:57 | GLI7630 | LIXO | PARTICULAR | MOISES | 8500 | 8240 | 260
802 | 2021-06-03 | 11:18 | 11:34 | KGH6044 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 8450 | 7310 | 1140
804 | 2021-06-03 | 11:53 | 12:20 | OWS7080 | LIXO | PARTICULAR | JUNIOR | 9020 | 8300 | 720
810 | 2021-06-03 | 14:32 | 14:50 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 8100 | 7490 | 610
811 | 2021-06-03 | 14:47 | 15:18 | BWG6908 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSAFA | 5230 | 3450 | 1780
816 | 2021-06-04 | 9:52 | 10:06 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 8450 | 7530 | 920
818 | 2021-06-04 | 9:55 | 10:24 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2920 | 2300 | 620
819 | 2021-06-04 | 9:59 | 10:31 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | MOISES | 9080 | 8230 | 850
820 | 2021-06-04 | 10:55 | 11:23 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5100 | 4600 | 500
822 | 2021-06-04 | 11:49 | 12:09 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2530 | 2010 | 520
825 | 2021-06-04 | 14:53 | 15:04 | PDN6E48 | LIXO | PARTICULAR | ALDO | 4790 | 4460 | 330
826 | 2021-06-04 | 14:56 | 15:13 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 6070 | 4180 | 1890
835 | 2021-06-05 | 8:29 | 9:05 | BCN0931 | ANIMAL MORTO | PARTICULAR | ALIXANDRE | 2530 | 2080 | 450
836 | 2021-06-05 | 9:11 | 9:27 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 8040 | 7490 | 550
838 | 2021-06-05 | 11:25 | 11:53 | GLI7630 | LIXO | PARTICULAR | MOISES | 8650 | 8220 | 430
845 | 2021-06-05 | 15:17 | 15:35 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1360 | 1040 | 320
855 | 2021-06-07 | 8:07 | 8:22 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 5410 | 4980 | 430
856 | 2021-06-07 | 9:32 | 9:49 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 5730 | 4980 | 750
857 | 2021-06-07 | 10:23 | 10:35 | KGH6044 | ANIMAL MORTO | PREFEITURA | ADEILDO | 7790 | 7040 | 750
858 | 2021-06-07 | 10:58 | 10:49 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 5230 | 4970 | 260
859 | 2021-06-07 | 11:00 | 11:15 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1360 | 1040 | 320
871 | 2021-06-07 | 18:54 | 19:03 | KGH6044 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 7640 | 7120 | 520
881 | 2021-06-08 | 7:51 | 8:04 | PGL1008 | LIXO | PREFEITURA | GIVALDO | 12610 | 10790 | 1820
882 | 2021-06-08 | 8:19 | 8:36 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 5590 | 4900 | 690
900 | 2021-06-09 | 8:38 | 8:51 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 5440 | 4880 | 560
901 | 2021-06-09 | 9:58 | 10:20 | OWS7080 | LIXO | PARTICULAR | JUNIOR | 9420 | 8340 | 1080
902 | 2021-06-09 | 10:22 | 10:37 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 5480 | 4960 | 520
903 | 2021-06-09 | 10:09 | 10:50 | KFK4075 | LIXO | PARTICULAR | VALDERIR | 4940 | 3330 | 1610
907 | 2021-06-09 | 13:39 | 14:03 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 8600 | 8300 | 300
918 | 2021-06-10 | 9:02 | 9:17 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 5640 | 4950 | 690
919 | 2021-06-10 | 10:50 | 11:03 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 5290 | 4870 | 420
925 | 2021-06-10 | 14:12 | 14:37 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 5330 | 4880 | 450
926 | 2021-06-10 | 14:26 | 14:40 | KJW2380 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCONE | 24220 | 10370 | 13850
927 | 2021-06-10 | 14:28 | 14:42 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 23850 | 10710 | 13140
928 | 2021-06-10 | 14:30 | 14:43 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 25210 | 10410 | 14800
929 | 2021-06-10 | 15:23 | 15:35 | KJW2380 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCONE | 25530 | 10350 | 15180
930 | 2021-06-10 | 15:26 | 15:39 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 9360 | 7520 | 1840
931 | 2021-06-10 | 15:30 | 15:41 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 25130 | 10700 | 14430
932 | 2021-06-10 | 15:32 | 15:42 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 25390 | 10400 | 14990
935 | 2021-06-10 | 16:02 | 16:35 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9020 | 8170 | 850
934 | 2021-06-10 | 16:21 | 16:32 | KJW2380 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCONE | 25990 | 10680 | 15310
936 | 2021-06-10 | 16:28 | 16:40 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 25560 | 10440 | 15120
937 | 2021-06-10 | 16:30 | 16:42 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 25930 | 10390 | 15540
943 | 2021-06-11 | 8:15 | 8:28 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 25540 | 10770 | 14770
942 | 2021-06-11 | 8:17 | 8:26 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 25710 | 10400 | 15310
944 | 2021-06-11 | 8:19 | 8:36 | KJW2380 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCONE | 26060 | 10360 | 15700
945 | 2021-06-11 | 8:51 | 9:03 | KLP7E53 | LIXO | PARTICULAR | MANOEL | 4550 | 3520 | 1030
946 | 2021-06-11 | 8:58 | 9:06 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 25980 | 10390 | 15590
947 | 2021-06-11 | 9:02 | 9:12 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 24600 | 10790 | 13810
948 | 2021-06-11 | 9:07 | 9:23 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 5570 | 4930 | 640
949 | 2021-06-11 | 9:11 | 9:26 | KJW2380 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCONE | 22020 | 10320 | 11700
951 | 2021-06-11 | 9:32 | 9:53 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2640 | 1980 | 660
950 | 2021-06-11 | 9:37 | 9:45 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 22840 | 10380 | 12460
952 | 2021-06-11 | 9:46 | 9:55 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 22800 | 10690 | 12110
956 | 2021-06-11 | 10:14 | 10:45 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5030 | 4470 | 560
954 | 2021-06-11 | 10:26 | 10:37 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 22740 | 10360 | 12380
955 | 2021-06-11 | 10:27 | 10:39 | KJW2380 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCONE | 25260 | 10290 | 14970
958 | 2021-06-11 | 10:43 | 10:58 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 8530 | 7450 | 1080
957 | 2021-06-11 | 10:44 | 10:52 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 23720 | 10750 | 12970
960 | 2021-06-11 | 11:00 | 11:16 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | GILBERTO | 5390 | 4930 | 460
961 | 2021-06-11 | 11:21 | 11:40 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2400 | 2100 | 300
962 | 2021-06-11 | 11:26 | 11:45 | KJW2380 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCONE | 23660 | 10320 | 13340
963 | 2021-06-11 | 11:34 | 11:46 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 25890 | 10390 | 15500
964 | 2021-06-11 | 11:42 | 11:50 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 24380 | 10730 | 13650
968 | 2021-06-11 | 13:19 | 13:29 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 24870 | 10400 | 14470
970 | 2021-06-11 | 13:25 | 13:37 | KJW2380 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCONE | 22410 | 10440 | 11970
971 | 2021-06-11 | 13:32 | 13:43 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 24530 | 10740 | 13790
972 | 2021-06-11 | 13:59 | 14:08 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 23690 | 10370 | 13320
973 | 2021-06-11 | 14:00 | 14:16 | KFN1482 | ANIMAL MORTO | PREFEITURA | GILBERTO | 6400 | 4890 | 1510
976 | 2021-06-11 | 14:11 | 14:31 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 5870 | 4220 | 1650
974 | 2021-06-11 | 14:13 | 14:25 | KJW2380 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCONE | 23910 | 10380 | 13530
975 | 2021-06-11 | 14:18 | 14:28 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 24260 | 10740 | 13520
978 | 2021-06-11 | 14:37 | 14:47 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 24130 | 10650 | 13480
979 | 2021-06-11 | 15:02 | 15:10 | KJW2380 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCONE | 24620 | 10480 | 14140
980 | 2021-06-11 | 15:06 | 15:13 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 24680 | 10700 | 13980
981 | 2021-06-11 | 15:17 | 15:23 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 25080 | 10740 | 14340
983 | 2021-06-11 | 15:49 | 16:02 | KJW2380 | ENTULHO | PARTICULAR | MARCONE | 25560 | 10370 | 15190
982 | 2021-06-11 | 15:51 | 16:01 | KJJ5192 | ENTULHO | PARTICULAR | AUGUSTO | 24790 | 10760 | 14030
984 | 2021-06-11 | 15:56 | 16:04 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 26250 | 10690 | 15560
986 | 2021-06-11 | 17:24 | 17:42 | OWS7080 | LIXO | PARTICULAR | JUNIOR | 9010 | 8340 | 670
985 | 2021-06-11 | 16:08 | 16:29 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 6010 | 4150 | 1860
994 | 2021-06-12 | 11:53 | 12:01 | ORK6E61 | ENTULHO | PARTICULAR | MOACIR | 27100 | 10690 | 16410
1010 | 2021-06-14 | 10:22 | 10:37 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1680 | 1090 | 590
1013 | 2021-06-14 | 11:33 | 12:23 | HUM2453 | ANIMAL MORTO | PARTICULAR | VALTER | 3940 | 3560 | 380
1016 | 2021-06-14 | 14:29 | 14:43 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMOS | 8290 | 7450 | 840
1018 | 2021-06-14 | 14:38 | 15:12 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 8950 | 8170 | 780
1030 | 2021-06-15 | 9:00 | 9:25 | CTL2G35 | LIXO | PARTICULAR | MARCELO | 15120 | 11120 | 4000
1038 | 2021-06-15 | 14:51 | 15:12 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 8510 | 8150 | 360
1045 | 2021-06-16 | 9:55 | 10:11 | OWS7080 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JUNIOR | 9200 | 8310 | 890
1052 | 2021-06-16 | 15:12 | 15:32 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9090 | 8250 | 840
1057 | 2021-06-17 | 8:19 | 8:42 | HVY4480 | LIXO | PARTICULAR | JOSE | 4290 | 3620 | 670
1059 | 2021-06-17 | 11:01 | 11:18 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5710 | 4810 | 900
1062 | 2021-06-17 | 11:05 | 12:22 | BWG6908 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSAFA | 6510 | 3290 | 3220
1067 | 2021-06-17 | 16:45 | 16:57 | KGQ3858 | ENTULHO | PARTICULAR | PAULO | 9360 | 7710 | 1650
1072 | 2021-06-18 | 8:55 | 9:16 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5350 | 4820 | 530
1075 | 2021-06-18 | 10:29 | 11:06 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5640 | 4540 | 1100
1074 | 2021-06-18 | 10:43 | 11:00 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 11230 | 8160 | 3070
1076 | 2021-06-18 | 10:59 | 11:15 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5850 | 5050 | 800
1083 | 2021-06-18 | 14:49 | 15:07 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 5530 | 4190 | 1340
1084 | 2021-06-18 | 16:47 | 17:07 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 11160 | 8260 | 2900
1085 | 2021-06-18 | 17:56 | 18:22 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5490 | 4660 | 830
1092 | 2021-06-19 | 9:31 | 9:48 | KLI1424 | ENTULHO | PARTICULAR | ERIVALDO | 2360 | 1800 | 560
1095 | 2021-06-19 | 11:45 | 12:02 | OWS7080 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JUNIOR | 9090 | 8330 | 760
1098 | 2021-06-19 | 13:56 | 14:17 | KGX4J85 | LIXO | PARTICULAR | JOSE | 4170 | 3230 | 940
1109 | 2021-06-21 | 9:37 | 9:51 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5430 | 4930 | 500
1110 | 2021-06-21 | 10:29 | 10:42 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5200 | 4920 | 280
1111 | 2021-06-21 | 11:01 | 11:20 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1600 | 1050 | 550
1117 | 2021-06-21 | 13:51 | 14:08 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMOS | 8570 | 7380 | 1190
1118 | 2021-06-21 | 14:12 | 14:37 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9170 | 8180 | 990
1119 | 2021-06-21 | 14:32 | 14:56 | KKZ5401 | LIXO | PARTICULAR | ORLANDO | 4510 | 3860 | 650
1121 | 2021-06-21 | 15:08 | 15:19 | GLI7G30 | PODAÇÃO | PARTICULAR | LUCAS | 10990 | 8650 | 2340
1125 | 2021-06-21 | 16:58 | 17:20 | OWS7080 | LIXO | PARTICULAR | JUNIOR | 9500 | 8300 | 1200
1133 | 2021-06-22 | 9:57 | 10:20 | KLX0902 | LIXO | PARTICULAR | ALEX | 4560 | 4180 | 380
1135 | 2021-06-22 | 10:55 | 11:13 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSE | 8100 | 7500 | 600
1137 | 2021-06-22 | 11:11 | 11:29 | OWS7080 | LIXO | PARTICULAR | JUNIOR | 8960 | 8300 | 660
1143 | 2021-06-22 | 14:10 | 14:26 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMOS | 8070 | 7470 | 600
1147 | 2021-06-22 | 16:25 | 16:48 | CLT2G35 | LIXO | PARTICULAR | MARCELO | 12810 | 11130 | 1680
1155 | 2021-06-23 | 8:49 | 9:02 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5360 | 4970 | 390
1156 | 2021-06-23 | 10:04 | 10:21 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5470 | 4950 | 520
1158 | 2021-06-23 | 10:12 | 10:28 | OWS7080 | ENTULHO | PARTICULAR | JUNIOR | 11800 | 8280 | 3520
1159 | 2021-06-23 | 10:20 | 10:37 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 10650 | 8130 | 2520
1168 | 2021-06-23 | 14:15 | 14:30 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1350 | 1050 | 300
1169 | 2021-06-23 | 14:33 | 14:46 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 5230 | 4140 | 1090
1171 | 2021-06-23 | 15:15 | 15:46 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5490 | 4450 | 1040
1170 | 2021-06-23 | 15:20 | 15:36 | OWS7080 | LIXO | PARTICULAR | JUNIOR | 9250 | 8270 | 980
1192 | 2021-06-25 | 8:23 | 8:51 | GLI7G30 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9010 | 8270 | 740
1193 | 2021-06-25 | 9:16 | 9:36 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2620 | 2050 | 570
1197 | 2021-06-25 | 11:11 | 11:32 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2640 | 1970 | 670
1196 | 2021-06-25 | 11:14 | 11:31 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1520 | 1040 | 480
1204 | 2021-06-25 | 14:31 | 14:50 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5760 | 4770 | 990
1205 | 2021-06-25 | 16:39 | 17:03 | OWS7080 | LIXO | PARTICULAR | JUNIOR | 11130 | 8260 | 2870
1206 | 2021-06-25 | 16:51 | 17:16 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5400 | 4540 | 860
6308 | 2021-06-30 | 11:56 | 12:03 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1527 | 1100 | 427
6312 | 2021-06-30 | 14:00 | 14:45 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5675 | 5050 | 625
1157 | 2021-06-23 | 10:16 | 10:25 | KII1228 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 10940 | 7620 | 3320
1161 | 2021-06-23 | 11:38 | 11:46 | KII1228 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 14950 | 7700 | 7250
1167 | 2021-06-23 | 14:11 | 14:19 | KII1228 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 7960 | 7600 | 360
1172 | 2021-06-23 | 16:42 | 16:51 | KII1228 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 15860 | 7610 | 8250
6304 | 2021-06-30 | 10:13 | 10:22 | KII1228 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 12395 | 7600 | 4795
6307 | 2021-06-30 | 11:42 | 11:50 | KII1228 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 12395 | 7600 | 4795
761 | 2021-06-01 | 1:01 | 1:18 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19330 | 10850 | 8480
762 | 2021-06-01 | 1:17 | 1:30 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 15960 | 11240 | 4720
763 | 2021-06-01 | 1:23 | 1:39 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 18780 | 10880 | 7900
764 | 2021-06-01 | 21:27 | 7:49 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 19720 | 10960 | 8760
765 | 2021-06-01 | 9:47 | 9:55 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9030 | 7420 | 1610
766 | 2021-06-01 | 11:11 | 11:34 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 20780 | 10680 | 10100
767 | 2021-06-01 | 11:30 | 11:41 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19680 | 10780 | 8900
770 | 2021-06-01 | 12:39 | 12:47 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9300 | 7390 | 1910
771 | 2021-06-01 | 12:45 | 12:57 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 19220 | 10670 | 8550
772 | 2021-06-01 | 13:41 | 14:03 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 19670 | 10560 | 9110
774 | 2021-06-01 | 15:09 | 15:21 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 14580 | 10690 | 3890
775 | 2021-06-01 | 15:18 | 15:29 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 15880 | 10660 | 5220
778 | 2021-06-01 | 17:05 | 17:21 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17780 | 10720 | 7060
779 | 2021-06-01 | 21:11 | 21:23 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20090 | 10620 | 9470
780 | 2021-06-01 | 21:26 | 21:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19190 | 10950 | 8240
782 | 2021-06-01 | 23:01 | 23:16 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20260 | 10850 | 9410
781 | 2021-06-01 | 23:04 | 23:14 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 13680 | 10880 | 2800
783 | 2021-06-02 | 1:26 | 1:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18290 | 10720 | 7570
786 | 2021-06-02 | 10:59 | 11:09 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 19150 | 10750 | 8400
787 | 2021-06-02 | 11:20 | 11:31 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 10610 | 7420 | 3190
788 | 2021-06-02 | 12:02 | 12:12 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18000 | 10740 | 7260
790 | 2021-06-02 | 12:19 | 12:24 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 8390 | 7430 | 960
792 | 2021-06-02 | 13:05 | 13:14 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 18630 | 10750 | 7880
793 | 2021-06-02 | 13:34 | 13:46 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 19000 | 10680 | 8320
794 | 2021-06-02 | 13:44 | 13:55 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 15580 | 10730 | 4850
796 | 2021-06-02 | 22:06 | 22:17 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20430 | 10670 | 9760
797 | 2021-06-02 | 22:49 | 23:02 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19910 | 10970 | 8940
798 | 2021-06-02 | 23:27 | 23:37 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19570 | 10940 | 8630
799 | 2021-06-03 | 9:03 | 9:12 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18030 | 10860 | 7170
803 | 2021-06-03 | 11:57 | 12:08 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 20500 | 10920 | 9580
805 | 2021-06-03 | 12:12 | 12:22 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9710 | 7620 | 2090
806 | 2021-06-03 | 12:47 | 12:58 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 14670 | 10830 | 3840
807 | 2021-06-03 | 13:02 | 13:13 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 18930 | 10800 | 8130
808 | 2021-06-03 | 13:11 | 13:23 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18350 | 10690 | 7660
809 | 2021-06-03 | 13:51 | 13:58 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8370 | 7440 | 930
812 | 2021-06-03 | 20:56 | 21:04 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17820 | 10810 | 7010
813 | 2021-06-03 | 21:32 | 21:42 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20070 | 10720 | 9350
814 | 2021-06-03 | 22:31 | 22:42 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19430 | 10860 | 8570
815 | 2021-06-03 | 23:21 | 23:30 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14610 | 10890 | 3720
817 | 2021-06-04 | 10:10 | 10:20 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10050 | 7450 | 2600
821 | 2021-06-04 | 11:54 | 12:04 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 20290 | 11010 | 9280
823 | 2021-06-04 | 12:12 | 12:47 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 18930 | 10930 | 8000
824 | 2021-06-04 | 13:14 | 13:25 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9600 | 7700 | 1900
827 | 2021-06-04 | 16:09 | 16:22 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 20540 | 10850 | 9690
828 | 2021-06-04 | 16:39 | 16:53 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 15870 | 10720 | 5150
829 | 2021-06-04 | 17:09 | 17:18 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 16550 | 10890 | 5660
830 | 2021-06-04 | 22:15 | 22:26 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19960 | 11020 | 8940
831 | 2021-06-04 | 22:23 | 22:35 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19700 | 11060 | 8640
832 | 2021-06-04 | 22:58 | 23:11 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20910 | 10880 | 10030
834 | 2021-06-05 | 0:33 | 1:00 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 14910 | 11090 | 3820
833 | 2021-06-05 | 0:43 | 0:56 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16590 | 10950 | 5640
837 | 2021-06-05 | 11:19 | 11:32 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 20170 | 10990 | 9180
839 | 2021-06-05 | 11:55 | 12:05 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19580 | 10640 | 8940
840 | 2021-06-05 | 13:24 | 13:35 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18310 | 10620 | 7690
841 | 2021-06-05 | 13:44 | 13:54 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 20340 | 10670 | 9670
842 | 2021-06-05 | 13:57 | 14:05 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 14700 | 10840 | 3860
843 | 2021-06-05 | 14:32 | 14:41 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 11960 | 10610 | 1350
844 | 2021-06-05 | 15:09 | 15:18 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 14950 | 10750 | 4200
846 | 2021-06-05 | 15:40 | 15:48 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 14370 | 10710 | 3660
847 | 2021-06-05 | 21:34 | 21:45 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19190 | 10850 | 8340
848 | 2021-06-05 | 22:01 | 22:11 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 18890 | 10800 | 8090
849 | 2021-06-05 | 22:35 | 22:46 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20680 | 11040 | 9640
850 | 2021-06-06 | 0:16 | 0:25 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 14940 | 10780 | 4160
851 | 2021-06-06 | 0:18 | 0:28 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 14570 | 10790 | 3780
852 | 2021-06-06 | 0:31 | 0:41 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 12620 | 11020 | 1600
853 | 2021-06-06 | 15:15 | 15:24 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19940 | 10720 | 9220
854 | 2021-06-06 | 20:08 | 20:19 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 13100 | 10840 | 2260
860 | 2021-06-07 | 11:44 | 12:01 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10990 | 7460 | 3530
861 | 2021-06-07 | 12:19 | 12:28 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 14600 | 10730 | 3870
862 | 2021-06-07 | 12:47 | 13:00 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 16860 | 10750 | 6110
863 | 2021-06-07 | 15:57 | 16:14 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10580 | 7490 | 3090
864 | 2021-06-07 | 16:42 | 16:54 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19880 | 10930 | 8950
865 | 2021-06-07 | 17:23 | 17:34 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18030 | 10590 | 7440
866 | 2021-06-07 | 17:40 | 17:48 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8990 | 7520 | 1470
867 | 2021-06-07 | 18:22 | 18:32 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 17470 | 11080 | 6390
869 | 2021-06-07 | 18:46 | 18:57 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 13730 | 10830 | 2900
868 | 2021-06-07 | 18:48 | 18:56 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8910 | 7450 | 1460
872 | 2021-06-07 | 20:03 | 20:17 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18810 | 10670 | 8140
873 | 2021-06-07 | 21:59 | 22:12 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21090 | 10920 | 10170
874 | 2021-06-07 | 22:43 | 22:58 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20570 | 11080 | 9490
875 | 2021-06-07 | 23:38 | 23:48 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19020 | 10800 | 8220
876 | 2021-06-08 | 1:47 | 1:59 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 18370 | 10720 | 7650
877 | 2021-06-08 | 2:36 | 2:46 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 16330 | 11050 | 5280
878 | 2021-06-08 | 2:52 | 3:02 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 13160 | 10930 | 2230
879 | 2021-06-08 | 4:11 | 4:24 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 13690 | 10860 | 2830
880 | 2021-06-08 | 7:49 | 7:59 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 16600 | 10670 | 5930
884 | 2021-06-08 | 10:52 | 11:02 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 9620 | 7580 | 2040
885 | 2021-06-08 | 11:50 | 12:02 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 20300 | 10940 | 9360
886 | 2021-06-08 | 12:33 | 12:43 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18820 | 10710 | 8110
887 | 2021-06-08 | 13:49 | 13:57 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 8950 | 7490 | 1460
888 | 2021-06-08 | 14:17 | 14:27 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18440 | 10660 | 7780
889 | 2021-06-08 | 14:46 | 14:58 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18730 | 10700 | 8030
892 | 2021-06-08 | 17:30 | 17:41 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 16590 | 11060 | 5530
891 | 2021-06-08 | 17:31 | 17:39 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 15400 | 10710 | 4690
893 | 2021-06-08 | 17:45 | 17:56 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 17190 | 10910 | 6280
894 | 2021-06-08 | 18:21 | 18:31 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17560 | 10790 | 6770
895 | 2021-06-08 | 21:53 | 22:06 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18720 | 10900 | 7820
896 | 2021-06-08 | 22:01 | 22:12 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 21070 | 11020 | 10050
897 | 2021-06-08 | 23:19 | 23:32 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19370 | 10880 | 8490
898 | 2021-06-09 | 0:41 | 0:51 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 12470 | 10740 | 1730
899 | 2021-06-09 | 2:07 | 2:24 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18330 | 10810 | 7520
904 | 2021-06-09 | 11:09 | 11:17 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19690 | 10770 | 8920
905 | 2021-06-09 | 12:19 | 12:29 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10650 | 7530 | 3120
906 | 2021-06-09 | 13:43 | 13:52 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 15820 | 10730 | 5090
908 | 2021-06-09 | 14:22 | 14:32 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 16460 | 10710 | 5750
909 | 2021-06-09 | 14:23 | 14:34 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 18420 | 10700 | 7720
910 | 2021-06-09 | 14:40 | 14:51 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8700 | 7520 | 1180
911 | 2021-06-09 | 14:44 | 14:56 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 16270 | 10710 | 5560
912 | 2021-06-09 | 17:25 | 17:36 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 14250 | 10680 | 3570
913 | 2021-06-09 | 17:34 | 17:46 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 14290 | 10810 | 3480
914 | 2021-06-09 | 21:51 | 22:06 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18600 | 10750 | 7850
915 | 2021-06-09 | 22:24 | 22:36 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20080 | 10810 | 9270
916 | 2021-06-09 | 23:58 | 0:10 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19880 | 11020 | 8860
917 | 2021-06-10 | 1:01 | 1:11 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15720 | 10840 | 4880
920 | 2021-06-10 | 11:36 | 11:47 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 19910 | 10960 | 8950
921 | 2021-06-10 | 11:44 | 12:00 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 15680 | 10800 | 4880
922 | 2021-06-10 | 12:26 | 12:45 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17070 | 10560 | 6510
923 | 2021-06-10 | 12:41 | 12:50 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18130 | 10580 | 7550
924 | 2021-06-10 | 13:49 | 14:03 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 10310 | 7520 | 2790
933 | 2021-06-10 | 16:04 | 16:12 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 8370 | 7410 | 960
938 | 2021-06-10 | 20:39 | 20:50 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 17870 | 10770 | 7100
939 | 2021-06-10 | 22:20 | 22:32 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 19930 | 10730 | 9200
940 | 2021-06-10 | 22:31 | 22:48 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21230 | 11020 | 10210
941 | 2021-06-10 | 22:45 | 22:55 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 14250 | 10760 | 3490
953 | 2021-06-11 | 9:57 | 10:09 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10000 | 7460 | 2540
959 | 2021-06-11 | 10:48 | 11:00 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 20120 | 10950 | 9170
966 | 2021-06-11 | 12:53 | 13:02 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 19020 | 10680 | 8340
965 | 2021-06-11 | 12:22 | 12:33 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18340 | 10700 | 7640
967 | 2021-06-11 | 13:17 | 13:27 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 15130 | 10830 | 4300
969 | 2021-06-11 | 13:23 | 13:33 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10010 | 7430 | 2580
977 | 2021-06-11 | 14:28 | 14:41 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 17140 | 10620 | 6520
987 | 2021-06-11 | 22:06 | 22:18 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19640 | 10990 | 8650
988 | 2021-06-11 | 22:27 | 22:37 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19650 | 11210 | 8440
989 | 2021-06-11 | 23:11 | 23:26 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21350 | 10930 | 10420
990 | 2021-06-12 | 0:20 | 0:31 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16930 | 10850 | 6080
991 | 2021-06-12 | 0:38 | 0:47 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 14540 | 11000 | 3540
992 | 2021-06-12 | 11:20 | 11:31 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17340 | 10650 | 6690
993 | 2021-06-12 | 11:32 | 11:33 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 19180 | 10930 | 8250
995 | 2021-06-12 | 11:55 | 12:03 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 17000 | 10710 | 6290
996 | 2021-06-12 | 11:56 | 12:06 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19440 | 10700 | 8740
997 | 2021-06-12 | 13:55 | 14:06 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 13260 | 10600 | 2660
998 | 2021-06-12 | 14:25 | 14:33 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 14500 | 10810 | 3690
999 | 2021-06-12 | 21:14 | 21:25 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18900 | 10990 | 7910
1000 | 2021-06-12 | 22:02 | 22:12 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 19690 | 10850 | 8840
1001 | 2021-06-12 | 22:22 | 22:35 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20280 | 11100 | 9180
1002 | 2021-06-13 | 0:19 | 0:28 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 13300 | 10750 | 2550
1003 | 2021-06-13 | 0:26 | 0:35 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15130 | 10890 | 4240
1004 | 2021-06-13 | 1:35 | 1:46 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 17150 | 11040 | 6110
1005 | 2021-06-13 | 11:41 | 11:51 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 19010 | 10740 | 8270
1006 | 2021-06-13 | 15:27 | 15:35 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 12880 | 10740 | 2140
1007 | 2021-06-13 | 21:10 | 21:20 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 14590 | 10710 | 3880
1009 | 2021-06-14 | 9:45 | 9:55 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 9800 | 7480 | 2320
1011 | 2021-06-14 | 11:16 | 11:27 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18250 | 10850 | 7400
1012 | 2021-06-14 | 11:48 | 11:58 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 21530 | 10940 | 10590
1014 | 2021-06-14 | 12:25 | 12:37 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 19360 | 10510 | 8850
1015 | 2021-06-14 | 13:08 | 13:19 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 20160 | 10670 | 9490
1017 | 2021-06-14 | 14:50 | 15:00 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17100 | 10610 | 6490
1019 | 2021-06-14 | 15:23 | 15:37 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 11600 | 7530 | 4070
1020 | 2021-06-14 | 15:41 | 15:50 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 13260 | 10680 | 2580
1021 | 2021-06-14 | 16:12 | 16:24 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 18160 | 10840 | 7320
1022 | 2021-06-14 | 16:16 | 16:25 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 17320 | 10560 | 6760
1023 | 2021-06-14 | 21:39 | 21:51 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 19930 | 10800 | 9130
1024 | 2021-06-14 | 21:44 | 21:55 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19750 | 10780 | 8970
1025 | 2021-06-14 | 22:32 | 22:47 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20540 | 10940 | 9600
1026 | 2021-06-15 | 0:55 | 1:04 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 18210 | 10960 | 7250
1027 | 2021-06-15 | 1:15 | 1:25 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 15790 | 10990 | 4800
1028 | 2021-06-15 | 1:17 | 1:27 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18460 | 10770 | 7690
1029 | 2021-06-15 | 2:12 | 2:20 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14450 | 10920 | 3530
1031 | 2021-06-15 | 10:06 | 10:15 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9620 | 7460 | 2160
1032 | 2021-06-15 | 11:05 | 11:14 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 20810 | 10940 | 9870
1033 | 2021-06-15 | 11:26 | 11:36 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 19290 | 10800 | 8490
1034 | 2021-06-15 | 12:11 | 12:17 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8990 | 7450 | 1540
1035 | 2021-06-15 | 12:22 | 12:32 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 19530 | 10770 | 8760
1036 | 2021-06-15 | 13:15 | 13:26 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19900 | 10650 | 9250
1037 | 2021-06-15 | 13:50 | 13:58 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 15320 | 10820 | 4500
1039 | 2021-06-15 | 16:03 | 16:12 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 18030 | 10760 | 7270
1040 | 2021-06-15 | 17:30 | 17:40 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 16630 | 10660 | 5970
1041 | 2021-06-15 | 21:00 | 21:12 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19080 | 10790 | 8290
1042 | 2021-06-15 | 22:44 | 22:56 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 21250 | 10780 | 10470
1043 | 2021-06-15 | 23:06 | 23:18 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19420 | 10940 | 8480
1044 | 2021-06-16 | 0:51 | 1:03 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19240 | 10780 | 8460
1046 | 2021-06-16 | 11:28 | 11:41 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 10470 | 7480 | 2990
1047 | 2021-06-16 | 11:54 | 12:05 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 21440 | 10910 | 10530
1048 | 2021-06-16 | 12:35 | 12:46 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18820 | 10670 | 8150
1049 | 2021-06-16 | 12:48 | 12:59 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 20380 | 10870 | 9510
1050 | 2021-06-16 | 13:02 | 13:08 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 8840 | 7550 | 1290
1051 | 2021-06-16 | 13:18 | 13:27 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 17380 | 10870 | 6510
1053 | 2021-06-16 | 22:18 | 22:29 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19480 | 10890 | 8590
1054 | 2021-06-16 | 22:34 | 22:45 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21180 | 10970 | 10210
1055 | 2021-06-16 | 22:49 | 22:59 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21090 | 11010 | 10080
1056 | 2021-06-16 | 23:58 | 0:07 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15100 | 10790 | 4310
1058 | 2021-06-17 | 11:04 | 11:14 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18970 | 10880 | 8090
1060 | 2021-06-17 | 12:00 | 12:09 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 17430 | 10580 | 6850
1061 | 2021-06-17 | 12:02 | 12:13 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 16380 | 10760 | 5620
1063 | 2021-06-17 | 12:12 | 12:33 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17490 | 10580 | 6910
1064 | 2021-06-17 | 12:55 | 13:04 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10150 | 7590 | 2560
1065 | 2021-06-17 | 13:02 | 13:12 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 13690 | 10940 | 2750
1066 | 2021-06-17 | 15:21 | 15:35 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8930 | 7440 | 1490
1068 | 2021-06-17 | 20:42 | 20:53 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19020 | 10780 | 8240
1069 | 2021-06-17 | 21:59 | 22:11 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 19950 | 10720 | 9230
1070 | 2021-06-17 | 23:02 | 23:11 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15140 | 10900 | 4240
1071 | 2021-06-17 | 23:09 | 23:22 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20360 | 10970 | 9390
1077 | 2021-06-18 | 11:19 | 11:30 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 21070 | 11170 | 9900
1079 | 2021-06-18 | 12:38 | 12:58 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18810 | 10590 | 8220
1078 | 2021-06-18 | 12:47 | 12:56 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19670 | 10630 | 9040
1081 | 2021-06-18 | 13:25 | 13:45 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 11700 | 7470 | 4230
1080 | 2021-06-18 | 13:27 | 13:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 11380 | 10830 | 550
1082 | 2021-06-18 | 13:34 | 13:49 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20210 | 10680 | 9530
1086 | 2021-06-18 | 22:19 | 22:29 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19410 | 10920 | 8490
1087 | 2021-06-18 | 22:52 | 23:06 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19140 | 10920 | 8220
1088 | 2021-06-18 | 23:11 | 23:24 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 22180 | 10890 | 11290
1089 | 2021-06-19 | 0:57 | 1:08 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16570 | 10900 | 5670
1090 | 2021-06-19 | 1:00 | 1:10 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 14790 | 10950 | 3840
1094 | 2021-06-19 | 10:16 | 10:44 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 19960 | 10910 | 9050
1096 | 2021-06-19 | 11:55 | 12:17 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 19000 | 10580 | 8420
1097 | 2021-06-19 | 12:10 | 12:39 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 17540 | 10660 | 6880
1099 | 2021-06-19 | 14:10 | 14:34 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 20960 | 10710 | 10250
1100 | 2021-06-19 | 14:29 | 14:40 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 17040 | 11070 | 5970
1101 | 2021-06-19 | 20:49 | 20:58 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 18550 | 10760 | 7790
1102 | 2021-06-19 | 22:00 | 22:11 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19200 | 11050 | 8150
1103 | 2021-06-19 | 22:02 | 22:14 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 19960 | 10710 | 9250
1104 | 2021-06-20 | 0:39 | 0:48 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 15140 | 10740 | 4400
1105 | 2021-06-20 | 11:41 | 11:51 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 13770 | 10710 | 3060
1106 | 2021-06-20 | 1:02 | 1:12 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 17820 | 11240 | 6580
1108 | 2021-06-20 | 15:04 | 8:10 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 20790 | 10920 | 9870
1107 | 2021-06-20 | 22:41 | 22:55 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15690 | 10740 | 4950
1112 | 2021-06-21 | 11:52 | 12:02 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 19120 | 10640 | 8480
1113 | 2021-06-21 | 12:13 | 12:26 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 22490 | 11040 | 11450
1114 | 2021-06-21 | 12:15 | 12:28 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 17200 | 10920 | 6280
1115 | 2021-06-21 | 12:30 | 12:41 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19090 | 10760 | 8330
1116 | 2021-06-21 | 12:40 | 12:49 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 20110 | 10790 | 9320
1120 | 2021-06-21 | 15:07 | 15:17 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 14670 | 10620 | 4050
1122 | 2021-06-21 | 15:56 | 16:05 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 17780 | 11030 | 6750
1123 | 2021-06-21 | 16:19 | 16:29 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 16100 | 10750 | 5350
1124 | 2021-06-21 | 16:44 | 16:52 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 16720 | 10810 | 5910
1126 | 2021-06-21 | 21:13 | 21:25 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19570 | 10940 | 8630
1127 | 2021-06-21 | 21:23 | 21:36 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19260 | 10870 | 8390
1128 | 2021-06-21 | 22:29 | 22:41 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21260 | 11360 | 9900
1129 | 2021-06-22 | 0:32 | 0:42 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17920 | 10840 | 7080
1130 | 2021-06-22 | 1:14 | 1:24 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19410 | 10880 | 8530
1131 | 2021-06-22 | 1:33 | 1:43 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 16020 | 11140 | 4880
1132 | 2021-06-22 | 2:04 | 2:13 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17550 | 10820 | 6730
1134 | 2021-06-22 | 10:17 | 10:25 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 17840 | 10790 | 7050
1136 | 2021-06-22 | 11:13 | 11:23 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 20830 | 11040 | 9790
1138 | 2021-06-22 | 12:32 | 12:44 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 19200 | 10590 | 8610
1139 | 2021-06-22 | 12:38 | 12:51 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 21580 | 10730 | 10850
1140 | 2021-06-22 | 13:14 | 13:24 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 14570 | 10780 | 3790
1141 | 2021-06-22 | 13:55 | 14:04 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 15950 | 11000 | 4950
1142 | 2021-06-22 | 14:15 | 14:25 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 14280 | 10650 | 3630
1145 | 2021-06-22 | 14:53 | 15:04 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18710 | 10690 | 8020
1146 | 2021-06-22 | 16:09 | 16:18 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 13130 | 10700 | 2430
1148 | 2021-06-22 | 17:09 | 17:19 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 17660 | 10680 | 6980
1149 | 2021-06-22 | 21:24 | 21:40 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20640 | 10840 | 9800
1150 | 2021-06-22 | 21:38 | 21:51 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20550 | 10820 | 9730
1151 | 2021-06-22 | 22:46 | 22:57 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19500 | 11110 | 8390
1152 | 2021-06-22 | 23:05 | 23:14 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 13560 | 10990 | 2570
1153 | 2021-06-23 | 0:37 | 0:47 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17120 | 10860 | 6260
1154 | 2021-06-23 | 1:07 | 1:17 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 15210 | 11150 | 4060
1160 | 2021-06-23 | 10:50 | 10:59 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10390 | 7420 | 2970
1162 | 2021-06-23 | 11:54 | 12:06 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 20810 | 11210 | 9600
1163 | 2021-06-23 | 12:02 | 12:08 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8470 | 7510 | 960
1164 | 2021-06-23 | 12:23 | 12:34 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19540 | 10670 | 8870
1165 | 2021-06-23 | 13:01 | 13:12 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 19450 | 10930 | 8520
1166 | 2021-06-23 | 13:27 | 13:37 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 17940 | 10850 | 7090
1173 | 2021-06-23 | 21:49 | 22:02 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20490 | 11120 | 9370
1174 | 2021-06-23 | 22:29 | 22:41 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20120 | 10830 | 9290
1175 | 2021-06-23 | 23:48 | 0:00 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20730 | 10990 | 9740
1176 | 2021-06-24 | 1:06 | 1:18 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15090 | 10790 | 4300
1177 | 2021-06-24 | 1:14 | 1:22 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 12690 | 10970 | 1720
1178 | 2021-06-24 | 2:50 | 3:04 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20290 | 11270 | 9020
1179 | 2021-06-24 | 10:20 | 10:33 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19860 | 11150 | 8710
1180 | 2021-06-24 | 11:28 | 11:37 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18630 | 10980 | 7650
1181 | 2021-06-24 | 11:56 | 12:07 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17510 | 10750 | 6760
1182 | 2021-06-24 | 12:23 | 12:33 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18630 | 10770 | 7860
1183 | 2021-06-24 | 12:30 | 12:40 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 14360 | 11220 | 3140
1184 | 2021-06-24 | 13:04 | 13:19 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10580 | 7490 | 3090
1185 | 2021-06-24 | 15:06 | 15:15 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 16350 | 10740 | 5610
1186 | 2021-06-24 | 15:28 | 15:45 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 16630 | 10590 | 6040
1187 | 2021-06-24 | 15:47 | 15:55 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 15700 | 10810 | 4890
1188 | 2021-06-24 | 23:11 | 23:24 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21030 | 11110 | 9920
1189 | 2021-06-24 | 23:15 | 23:31 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19470 | 10990 | 8480
1190 | 2021-06-24 | 23:46 | 0:00 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20430 | 10770 | 9660
1191 | 2021-06-25 | 0:45 | 0:55 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 12830 | 10790 | 2040
1194 | 2021-06-25 | 10:08 | 10:20 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 11250 | 7540 | 3710
1195 | 2021-06-25 | 10:24 | 10:35 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 20150 | 11080 | 9070
1198 | 2021-06-25 | 11:47 | 11:55 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 19250 | 10620 | 8630
1199 | 2021-06-25 | 13:05 | 13:15 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 17300 | 11170 | 6130
1200 | 2021-06-25 | 13:14 | 13:23 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 17520 | 10680 | 6840
1201 | 2021-06-25 | 13:19 | 13:30 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 20370 | 10880 | 9490
1202 | 2021-06-25 | 13:59 | 14:06 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 14270 | 10720 | 3550
1203 | 2021-06-25 | 14:35 | 14:48 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 11270 | 7610 | 3660
1207 | 2021-06-25 | 17:40 | 17:50 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 17100 | 10910 | 6190
1208 | 2021-06-25 | 17:41 | 17:52 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 18880 | 10910 | 7970
1209 | 2021-06-25 | 22:06 | 22:18 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20890 | 11230 | 9660
1210 | 2021-06-25 | 22:38 | 22:50 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19190 | 10880 | 8310
1211 | 2021-06-25 | 23:13 | 23:23 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 20280 | 10870 | 9410
1212 | 2021-06-26 | 1:39 | 1:52 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 17800 | 11310 | 6490
1213 | 2021-06-26 | 2:34 | 2:44 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 16880 | 10860 | 6020
1214 | 2021-06-26 | 2:47 | 2:56 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 18130 | 10900 | 7230
1215 | 2021-06-26 | 3:51 | 4:00 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 14370 | 10850 | 3520
6241 | 2021-06-26 | 11:07 | 11:19 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17077 | 10880 | 6197
6242 | 2021-06-26 | 11:25 | 11:39 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18600 | 10961 | 7639
6246 | 2021-06-26 | 11:32 | 11:42 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 17550 | 10640 | 6910
6247 | 2021-06-26 | 13:18 | 13:29 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 18135 | 10700 | 7435
6248 | 2021-06-26 | 15:58 | 16:12 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18600 | 10961 | 7639
6249 | 2021-06-26 | 16:35 | 16:46 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 18135 | 10700 | 7435
6250 | 2021-06-26 | 16:41 | 16:55 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 17550 | 10640 | 6910
| 2021-06-27 | 12:40 | 12:54 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 18600 | 10961 | 7639
| 2021-06-27 | 15:10 | 15:20 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 18600 | 10961 | 7639
| 2021-06-27 | 21:41 | 21:51 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 18600 | 10961 | 7639
6267 | 2021-06-28 | 11:00 | 11:10 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 17020 | 10673 | 6347
6269 | 2021-06-28 | 11:58 | 12:10 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17550 | 10640 | 6910
6270 | 2021-06-28 | 12:02 | 12:18 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 18600 | 10961 | 7639
6271 | 2021-06-28 | 12:04 | 12:15 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18135 | 10700 | 7435
6273 | 2021-06-28 | 17:07 | 17:14 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 17020 | 10673 | 6347
6274 | 2021-06-28 | 17:30 | 17:40 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18135 | 10700 | 7435
6275 | 2021-06-28 | 17:35 | 17:48 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ARNALDO | 18600 | 10961 | 7639
6301 | 2021-06-29 | 0:45 | 0:55 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 18600 | 10961 | 7639
6302 | 2021-06-29 | 1:11 | 1:21 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 18135 | 10700 | 7435
6303 | 2021-06-29 | 1:26 | 1:36 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17550 | 10640 | 6910
6290 | 2021-06-29 | 12:12 | 12:20 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18135 | 10700 | 7435
6291 | 2021-06-29 | 12:15 | 12:26 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 17020 | 10673 | 6347
6292 | 2021-06-29 | 12:35 | 12:45 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 17077 | 10880 | 6197
6293 | 2021-06-29 | 14:00 | 14:15 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | VALTER | 18135 | 10700 | 7435
6294 | 2021-06-29 | 15:20 | 15:38 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 17077 | 10880 | 6197
6295 | 2021-06-29 | 16:45 | 17:00 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | CRISTIANO | 17550 | 10640 | 6910
6305 | 2021-06-30 | 10:53 | 11:03 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 17020 | 10673 | 6347
6306 | 2021-06-30 | 11:26 | 11:37 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18600 | 10961 | 7639
6309 | 2021-06-30 | 12:10 | 12:23 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 17077 | 10880 | 6197
6310 | 2021-06-30 | 12:40 | 12:55 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17550 | 10640 | 6910
6311 | 2021-06-30 | 12:50 | 13:00 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18135 | 10700 | 7435
6313 | 2021-06-30 | 15:50 | 16:00 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17550 | 10640 | 6910
6314 | 2021-06-30 | 16:00 | 16:15 | QTN7924 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | PEDRO | 17020 | 10673 | 6347
6315 | 2021-06-30 | 16:50 | 17:00 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18600 | 10961 | 7639
6316 | 2021-06-30 | 16:50 | 17:05 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18135 | 10700 | 7435
6317 | 2021-06-30 | 23:00 | 23:13 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 17550 | 10640 | 6910
6318 | 2021-06-30 | 23:41 | 23:53 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ROBERTO | 18135 | 10700 | 7435
| TOTAL MENSAL (ton): | [8 empty] | 2886.51
Anexo: Relatório Fotográfico
|  |  |  | COLETA | Quantidade (toneladas)
|  |  |  | Via - Domiciliar | 2232.473
|  |  |  | Via - Volumoso | 28.77
|  |  |  | Prefeitura | 17.975 | 77.34%
|  |  |  | Particular | 607.287
0.6227%

## Item 11 - Água Pluvial (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
JUNHO 2021
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
TOTAL (m) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 9 - Chorume (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE CHORUME
FEVEREIRO 2021
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
6ª
TOTAL (m) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 10 - Gás (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE GÁS
MAIO 2021
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª | 0
2ª | 0
3ª | 0
4ª | 0
5ª | 0
6º | 0
TOTAL (m) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 11 - Pluvial (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
DEZEMBRO 2020
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (m) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 13 - EH (hidden)
INFORME MENSAL - OBRA ATERRO - ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA
JANEIRO 2021
SEMANA | DIÁRIAS | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (dias)
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 14 - Rolo (hidden)
INFORME MENSAL - OBRA ATERRO - ROLO COMPACTADOR
JANEIRO 2021
SEMANA | DIÁRIAS | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (dias)
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 15 - Basculante (hidden)
INFORME MENSAL - OBRA ATERRO - BASCULANTE
JANEIRO 2021
SEMANA | DIÁRIAS | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (dias) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 2 - Capinação Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - CAPINAÇÃO
DEZEMBRO 2020

## Item 3 - Pintura Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - PINTURA
DEZEMBRO 2020
p

## Item 1 - Varrição Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - VARRIÇÃO
JUNHO 2021

## Item 4 - Serviços comp. Fotos.
REGISTRO FOTOGRÁFICO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
JUNHO 2021

## Item 5 - Conteineres Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTEINERES
JUNHO 2021

## Item 6 - Coleta Dom. Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - COLETA DOMICILIAR
JUNHO 2021

## Item 8 - Aterro San. Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OPERAÇÃO DE ATERRO
JUNHO 2021
p

## Item 14 - Dren Chor Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - DRENAGEM DE CHORUME
FEVEREIRO 2021

## Item 10 - Gas Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - DRENOS DE GAS
MAIO 2021

## Item 11 - Pluvial Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
JUNHO 2021

## Item 13 - EH Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OBRA ATERRO - ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA
JANEIRO 2021
p

## Item 14 - Rolo Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OBRA ATERRO - ROLO COMPACTADOR
JANEIRO 2021
p
p

## Item 15 - Basculante Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OBRA ATERRO - CAMINHÃO BASCULANTE
JANEIRO 2021
p

## Item 15 - Camp. Outub. Rosa (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - CAMPANHA OUTUBRO ROSA
OUTUBRO 2020

## Item 13 - Águas Pluviais (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
MARÇO 2018
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª

## Item 14 - Administração Local (hidden)
INFORME MENSAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MARÇO 2018
SEMANA | EQUIPE | VEÍCULOS | MATERIAIS - EQUIPAMENTOS | INFRA-ESTRUTURA
1ª
2ª
3ª
4ª